**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» за 2016 год**

Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Цели муниципальной программы – Обеспечение информационной открытости органа местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство Кавказского сельского поселения представлено печатным изданием, газета Кавказского сельского поселения «Вести Кавказской», ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был запланирован в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 300,0 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»;

2) Основное мероприятие №2 «Услуги телевидения».

Постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 19 декабря 2016 года №597 «О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»», для достижения целей и решения задач муниципальной программы был увеличен объем финансирования и внесены изменения в наименование основного мероприятия №2 «Услуги телевидения».

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил всего 315,0 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 315,0 тыс. рублей (100 %).

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 315,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 290,4 тыс. рублей или 92,2%.

По основному мероприятию №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству» заложено бюджетом 230,0 тыс.руб., из них:

- Обслуживание «Интернет-сайта» заложено 13,2 тыс.руб., израсходовано 12,8 тыс. руб.;

- публикация в печатных изданиях, заложено бюджетом 166,8 тыс.руб., израсходовано 162,7 тыс.руб.;

- обслуживание интернета, заложено бюджетом 35,0 тыс.руб., израсходовано 25,9 тыс.руб.

- размещение информации в сети «Интернет», заложено бюджетом 15,0 тыс.руб., израсходовано 15,0 тыс.руб.

По мероприятию 2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания» заложено бюджетом 85,0 тыс.руб., из них израсходовано 74,0 тыс.руб.

Образовалась экономия в размере 24,6 тыс. рублей.

Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы - 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа к информационному пространству»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 4/4=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 216,4/230,0=0,94, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1. 3. Эффективность использования средств местного бюджета
2. Эис = СРм / ССуз= 1/0,94= 1,0, где:
3. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
4. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
5. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
6. 4.Степень достижения планового значения целевого показателя
7. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
8. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
9. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
10. где:
11. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
12. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
13. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель №1 Распространение информационных материалов в печатных периодических изданиях:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 82300/98400= 0,8

**5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:**

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

СРп/п=0,8/1=0,8

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0,8 и может быть средней.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия**

**«Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 74,0/85,0=0,9, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1. 3. Эффективность использования средств местного бюджета
2. Эис = СРм / ССуз= 1/0,9 = 1,1, где:
3. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
4. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
5. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
6. 4.Степень достижения планового значения целевого показателя
7. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
8. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
9. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
10. где:
11. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
12. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
13. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель №1 Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 35/51= 0,7

**5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:**

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

СРп/п=0,7/1=0,7

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0,7 и может быть удовлетворительной.

**Расчет эффективности муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»**

1. **Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:**

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп= 1,5/2=0,75 (1),

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

**2. Степень реализации муниципальной программы:**



СРгп = 0,75/2 = 0,38 (1), где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

**3. Эффективность реализации муниципальной программы:**

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости основного мероприятия

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=216,4/315,0=0,7

Kj2 = Фj / Ф=74,0/315,0=0,2

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*0,38+0,5\*1,84\*0,9=1,0

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0 и может быть признана высокой.

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения О.В.Рябинина