### **Доклад по оценке эффективности муниципальной подпрограммы «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» за 2018 год.**

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 30,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 30,0 тыс. руб.

Запланированное к реализации в отчетном году 1 мероприятие «Ремонт комплекта оборудования громкоговорящей связи для оповещения населения» выполнено в полном объеме:

- Мероприятие: по информированности населения и выполнению  
правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях выполнялось в течение 2018 года без привлечения финансирования, путем бесплатного оповещения и информирования по средствам СМИ и сети интернет, и комплекта громкоговорящей связи.

- Мероприятие: Приобретение материальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций (раскладушки, доска обрезная, шифер, электростанция и т.д.) – с 2018 года полномочия по формированию материального резерва относятся к полномочиям муниципального района.

- Мероприятие: Приобретение наглядного материала не выполнялось ввиду экономии бюджетных средств а также отсутствия потребности в связи с наличием готового материала необходимого для осуществления полномочий, следовательно, целевой показатель по данной подпрограмме можно считать выполненным.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» за 2018 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1= 1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 30/30,0 = 1 где,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1 = 1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1 Целевой показатель: Приобретение наглядного материала

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 1/1 = 1

5.Степень реализации подпрограммы:

где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1= **1**

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.