| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 квартал 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |  | Исполнитель |  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год |  |  | Профинан сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде |  | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено |  | Причины невыполнения |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Обеспечение информационной, правовой, консультационной поддержкой малого и среднего предпринимательства всего, в том числе по источникам: |  | Ю.С. Каморная |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | не выполнено |  | Планируется освоить денежные средства по мероприятию во втором полугодии 2019 года |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие №2 Содействие реализации приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства всего, в том числе по источникам: |  | Ю.С. Каморная |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - | - |  | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие №3 Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов всего, в том числе по источникам: |  | Ю.С. Каморная |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - | - |  | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | - |  | - |
| Специалист администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района Ю.С. Каморная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» за 1 квартал 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия |  | Координатор основного мероприятия |  | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату |  |  | Отклон в абсол. выраж. |  | % исполнения | Причина отклонений |  |
| Основное мероприятие №1 Обеспечение информационной, правовой, консультационной поддержкой малого и среднего предпринимательства |  | Ю.С. Каморная |  | количество изготовленных информационных стендов |  | шт. |  | 1 | 0 |  |  | - |  | 0% | рассчитывается по итогам года |  |
|  |  |  |  | количество проведенных семинаров |  | шт. |  | 4 | 2 |  |  | - |  | 0% | рассчитывается по итогам года |  |
| Основное мероприятие №2 Содействие реализации приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Ю.С. Каморная |  | количество соискателей государственных субсидий в части подготовки оформления документов, обратившихся за консультационной поддержкой |  | чел. |  | 8 | 0 |  |  | - |  | 0% | рассчитывается по итогам года |  |
| Основное мероприятие №3 количество проведенных торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов |  |  |  | количество проведенных торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов |  | ед. |  | 4 | 0 |  |  | - |  | 0% | рассчитывается по итогам года |  |

Специалист администрации Кавказского сельского поселения

Кавказского района                                                                                                                                                                                          Ю.С. Каморная