**Администрация Кавказского сельского поселения**

**Кавказского района**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района**

**за 2018 год**

**ст. Кавказская**

**2019г**

**Оглавление**

Введение 3

1. Общие сведения о муниципальных программах Кавказского сельского поселения Кавказского района 3

2. Об оценке эффективности муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района 6

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2018 году …………8

3.1. О ходе реализации МП «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» ………………………..8

3.2. О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан». …………….11

3.3. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» ……13

3.4. О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»………………… ………………………………………………………….15

3.5. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» ……….17

3.6. О ходе реализации МП «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» …………………………….23

3.7. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» ……27

3.8. О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского сельского поселения…...29

3.9. О ходе реализации МП «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» …………….. 30

3.10. О ходе реализации МП «Управление имуществом Кавказского сельского поселения» ……………31

3.11. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» …………34

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 07 августа 2014 года № 335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района» (с изменениями) на основе докладов, отчетов и сведений, представленных главе Кавказского сельского поселения Кавказского района координаторами муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района.

К Сводному докладу прилагается:

Информация о финансировании муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2018 году (приложение № 1);

Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района за 2018 год (приложение № 2);

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2018 году (приложение № 3).

Ранжированный перечень муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района по значению их эффективности реализации за 2018 год (приложение № 4).

# 1. Общие сведения о муниципальных программах Кавказского сельского поселения Кавказского района

В 2010 – 2013 годах на федеральном уровне были закреплены в нормативных правовых актах и начали применяться на практике основные методологические подходы к формированию государственных программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A13A2265E39A4B58DEC18BCFEBABEF6B910EAD3DA78ACFE4A373ADE3B7z9Y8O) от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в [статью 179](consultantplus://offline/ref=A13A2265E39A4B58DEC18BCFEBABEF6B910EAD3FA28DCFE4A373ADE3B798CA1FCC22CED8F4DC988Ez2YFO) Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных и муниципальных программ.

Переход на программный метод планирования бюджета Кавказского сельского поселения Кавказского района был осуществлен с 1 января 2015 года, было принято решение об утверждении местного бюджета на 2018 год с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 7 августа 2014 года №342 утвержден Перечень муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района, включающий по состоянию на 1 января 2018 года 11 муниципальных программ.

Постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 07 августа 2014 года № 335 был утвержден Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района (далее - Порядок), которым был установлен период реализации программ - не менее шести лет.

В установленные сроки были утверждены 11 муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района (далее также – муниципальная программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2015 года по 2020 года.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2018 год составил 77,8 % от общего объема расходов бюджета Кавказского сельского поселения Кавказского района, по непрограммным направлениям деятельности – 22,2%, структура расходов представлена в таблице 1:

Таблица 1

В соответствии с решением Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района от 08 декабря 2017 года № 1 «О бюджете Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2018 год», с учетом изменений от 25 декабря 2018 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 52661,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 57 680,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* краевого бюджета – 13 067,6 тыс. рублей;
* местного бюджета – 39 493,7 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 5 119,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам — 97,1 %.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2018 год составили 55 992,7 тыс. рублей, из них за счет средств:

* краевого бюджета – 13 021,0 тыс. рублей (97,6 %);
* местного бюджета – 38 094,3 тыс. рублей (96,2 %);
* внебюджетных источников – 4 877,4 тыс. рублей (95,2%).

Информация о финансировании в разрезе 11 муниципальных программ за 2018 год представлено в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Общий объем финансирования муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2018 году в разрезе источников представлен в таблице 2:

Таблица 2

Причинами неполного использования средств краевого бюджета (97,6% от плановых назначений) по результатам анализа отчетов, представленных координаторами программ в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры.

Причиной не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного бюджета связанно с экономией бюджетных средств так как мероприятия программ и подпрограмм оплачены на основании актов выполненных работ (по факту) и по мероприятиям «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения», «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства», «Развитие топливно-энергетического комплекса», Обеспечение Безопасности населения», «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района», Управление имуществом Кавказского сельского поселения».

На реализацию 3-х муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 5119,0 тыс. рублей из них:

- средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 5019,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ:

МП «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» - 4 млн. 900,0 тыс. рублей;

МП «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» - 119,0 тыс. руб.;

- средства направленные на газификацию Кавказского сельского поселения, по договорам пожертвования — 100,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальной программы:

МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» - 100,0 тыс. рублей.

**2****. Об оценке эффективности муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района**

По каждой муниципальной программе Кавказского сельского поселения Кавказского района координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной в Порядке и, включенной в каждую программу Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В соответствии с Методикой оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, причем, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

* эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
* эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
* эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.
* в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Из 45 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме – 45 мероприятий и составляет 98 %.

Информация о степени реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2 к сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 31 целевым показателям из 29 показателей, предусмотренных к выполнению в 2018 году, средняя степень достижения – 93,5% .

Не в полном объеме достигнуты целевые показатели по программам:

- МП «Обеспечение безопасности населения»;

-МП «Управление имуществом Кавказского сельского поселения».

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2018 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

* высокая степень реализации - 9 муниципальных программ;
* средняя степень реализации – 1 муниципальной программы;
* удовлетворительная степень реализации – 1 муниципальной программы.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2018 году

**3.1. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 486.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2018 года в муниципальную программу вносились изменения четыре раза.

Муниципальная программа подпрограммы не предусматривает.

Цели муниципальной программы :

- создание благоприятных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Задачами программы являются:

- приобретение и установка, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.);

- строительство, реконструкция и ремонт систем уличного освещения, с установкой энергосберегающих ламп, а также установка современных светильников на солнечных батареях;

- организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» в 2018 году был предусмотрен в сумме 8825,8 тыс.руб., из них: за счет средств местного бюджета в сумме 8494,3 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета в сумме 212,5 тыс.руб., за счет средств внебюджетных источников в сумме 119,0 тыс.руб.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 8375,5 тыс. рублей (освоение составило 94,8%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году позволила провести мероприятия в сфере благоустройства территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района, оснащенности населенных пунктов Кавказского сельского поселения системами наружного освещения, содержание и благоустройство территорий кладбищ.

В 2018 году администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района по итогам конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» была предоставлена субсидия на организацию благоустройства территории муниципального образования в границах территорий органов территориального общественного самоуправления – победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в размере 212,5 тыс.руб. Согласно подписанного соглашения между администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района и МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» была предоставлена субсидия МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» в размере 221,4 тыс.руб. из них: за счет средств краевого бюджета в сумме 212,5 тыс.руб, местного бюджета в сумме 8,9 тыс.руб.. на капитальный ремонт ливневой канализации на пересечении пер.Октябрьский и ул.Малиновского.

В программе предусмотрены основные мероприятия:

1. Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской».

По основному мероприятию №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской» предусмотрено муниципальной программой 6793,2 тыс.руб., израсходовано 6793,2 тыс.руб.

Мероприятие «капитальный ремонт ливневой канализации на пересечении пер.Октябрьский и ул.Малиновского» предусмотрено муниципальной программой 221,4 тыс.руб. из них: за счет средств краевого бюджета в сумме 212,5 тыс.руб,, местного бюджета в сумме 8,9 тыс.руб., израсходовано 221,4 тыс.руб., из них: за счет средств краевого бюджета в сумме 212,5 тыс.руб,, местного бюджета в сумме 8,9 тыс.руб..

2. Основное мероприятие № 2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения».

По основному мероприятию №2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения» предусмотрено муниципальной программой в сумме 1442,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано 1150,1 тыс.руб.;

3. Основное мероприятие № 3 «Организация и содержание мест захоронения».

По основному мероприятию №3 «Организация и содержание мест захоронения» предусмотрено муниципальной программой в сумме 100,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 36,5 тыс.руб.

4. Основное мероприятие № 4 «Другие мероприятия по благоустройству поселения».

По основному мероприятию №4 «Другие мероприятия по благоустройству поселения» предусмотрено муниципальной программой 150,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 55,4 тыс.руб. в том числе:

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству объекта: «Аллея Славы (образцы боевой техники) ст. Кавказская, ул. Ленина 305-а» предусмотрено муниципальной программой 45,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 40,0 тыс.руб;

Мероприятие «Приобретение табличек на памятники Кавказского сельского поселения» предусмотрено муниципальной программой 5,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 5,0 тыс.руб;

Мероприятие «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Благоустройство объекта: «Аллея Славы (образцы боевой техники) ст.Кавказская, ул.Ленина, 305-а» предусмотрено муниципальной программой 10,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, израсходовано 10,0 тыс.руб;

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 450,3 тыс. рублей:

- за счет средств местного бюджета – 450,3 тыс.руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

### Вывод: Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.2 Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (с изменениями).

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»;

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы».

В течении 2018 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Цели муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 274,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 274,8 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы высокая, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2018 году высокой и продолжать ее реализовывать в 2019 году.

### 1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы» за 2018 год

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 183,3 тыс. рублей, исполнено 183,3 тыс. руб. (100 %).

Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.

Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2018 года осуществлялась 2 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2018 год

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2018 год предусмотрен в сумме 91,5 тыс. рублей, освоено 91,4 тыс. руб. (100%).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Проведены 6 торжественных мероприятий, посвященных значимым датам, с участием 1210 человек. Оказана материальная поддержка 40 человекам, из них: ветеранам ВОВ, инвалидам, мероприятия, направленные на социальную поддержку ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войнах, на социальную поддержку участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, мероприятия направленные на социальную поддержку инвалидов и на поддержку Кавказского хуторского казачьего общества.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокая, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1.

**Вывод:** Согласно расчету, произведенному по Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, коэффициент эффективности реализации программы составляет -1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» признана высокой.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы, координатору муниципальной программы следует обратить особое внимание на своевременное внесение корректировок в плановые значения целевых показателей, осуществлять постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением программных мероприятий и достижением целевых показателей.

## 3.3 Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств местного бюджета на 2018 год предусмотрен в сумме 4073,4 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2018 году составили 4073,4 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 3601,3. Сумма не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований составила 472,1 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов, сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2019 год на реализацию мероприятий данной программы.

В 2018 году составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) функционировала одна подпрограмма:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»;

В 2018 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 20165 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 3849 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» в 2018 году не финансировались в связи с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района.

Эффективность реализации программы может быть признана **средней**, коэффициент эффективности реализации программы – **0,82**

**Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2018 год предусмотрен в сумме 4073,4 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2018 году составили 4073,4 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 3601,3. Сумма не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований составила 472,1 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов, сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2019 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 из 5 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

В 2018 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 20165 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 3849 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

За 2018 год выполнены по объектам следующие работы:

- Изготовление сметной документации, строительный контроль было выделено средств местного бюджета 300,0 тыс. руб., исполнено 151,1 тыс.руб. что составляет 50,3%;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества Кавказского сельского поселения (установка, замена и ремонт дорожных знаков, устройство дорожной разметки и искусственных неровностей) было выделено средств местного бюджета 300 тыс. руб., исполнено 246,0 тыс.руб. что составляет 82%;

- Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района было выделено средств местного бюджета 100,0 тыс. руб., исполнено 78,0 тыс.руб. что составляет 78%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Кавказского сельского поселения) было выделено средств местного бюджета 661,1 тыс. руб., исполнено 627,4 тыс.руб. что составляет 95%;

- Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог Кавказского сельского поселения было выделено средств местного бюджета 2712,3тыс. руб., исполнено 2498,8 тыс.руб. что составляет 92,1%.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятий**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,82. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается средний.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана средней. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,82.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограммы данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.4 Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета на 2018 год предусмотрен в сумме 6604,3 всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2018 году 6312,3 тыс. рублей, не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в объеме 292,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности и экономией бюджетных средств.

В составе муниципальной программы в 2018 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, целевые показатели программы по подпрограммам, достигнуты в полном объеме.

За 2018 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 1,25 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., отремонтировано 2,05 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (1,25 км. водопроводных сетей и 0,8км. сетей теплоснабжения в 4 трубном исполнении) при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **2,29**

**Подпрограмма «Газификация Кавказского сельского поселения**

**Кавказского района на 2015-2020 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2018 год в сумме составил 400,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме 145,3 тыс. рублей. Не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 254,7 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности и экономией бюджетных средств.

Запланированные к реализации в отчетном году 8 из 8 мероприятий по выполнению технического обслуживания газопроводов и газового оборудования котельной №99 согласно договорных обязательств с обслуживающей организацией, были выполнены в полном объеме,

В 2018 году на территории Кавказского сельского поселения было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 1,25 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., в результате целевой показатель достигнут в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы в 2018 году может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **2,77**

**Подпрограмма «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018 год составил в сумме 6204,3 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2018 году 6167,0 тыс. рублей. Запланированные к реализации в отчетном году 3 из 3 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме. Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы были предоставлены субсидий МУП ТВК «Кавказский» на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района, находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающей организации МУП ТВК «Кавказский».

За 2018 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 2,05 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (1,25 км. водопроводных сетей и 0,8км. сетей теплоснабжения в 4 трубном исполнении) при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - **1**.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 2,29.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»**

Координатор муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», (далее – муниципальная программа ) – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета Кавказского сельского поселения в 2018 году составил 143,0 тыс. руб., освоено в 2018 году бюджетных ассигнований местного бюджета при реализации подпрограмм муниципальной программы в сумме 123,0 тыс. руб.

В рамках выполнения муниципальной программы в 2018 году действовало 4 подпрограммы и были достигнуты следующие результаты:

- «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 30,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 30,0 тыс. руб.

Запланированное к реализации в отчетном году 1 мероприятие «Ремонт комплекта оборудования громкоговорящей связи для оповещения населения» выполнено в полном объеме:

- Мероприятие: по информированности населения и выполнению  
правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях выполнялось в течение 2018 года без привлечения финансирования, путем бесплатного оповещения и информирования по средствам СМИ и сети интернет, и комплекта громкоговорящей связи.

- Мероприятие: Приобретение материальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций (раскладушки, доска обрезная, шифер, электростанция и т.д.) – с 2018 года полномочия по формированию материального резерва относятся к полномочиям муниципального района.

- Мероприятие: Приобретение наглядного материала не выполнялось ввиду экономии бюджетных средств а также отсутствия потребности в связи с наличием готового материала необходимого для осуществления полномочий, следовательно, целевой показатель по данной подпрограмме можно считать выполненным.

- «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 90,0 тыс. рублей, освоены в 2018 году бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 70,0 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы в 2018 году является, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий было выполнено в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты не полностью.

В ходе выполнения основного мероприятия подпрограммы был отремонтирован 1 шт. пожарный гидрант при целевом показателе 1 шт., целевой показатель установка нового пожарного гидранта 1 шт., достигнут не был, в связи с уменьшением местного бюджета Кавказского сельского поселения и как следствие недостаточным финансированием подпрограммы.

- «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 20,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка.

Для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 5,9 тыс. руб., бензин для организации деятельности рейдовых групп и проведения дежурств на сумму 14,1 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме можно считать выполненными, так как желаемой тенденцией выполнения целевых показателей являлось снижение значения показателей. Кроме того в 2018 году было сокращено количество дежурств и рейдовых выездов, что привело к снижению потребности в приобретении товароматериальных ценностей и топлива на реализацию мероприятий подпрограммы. Так снижение уровня целевого показателя привело к его полному достижению и экономии бюджетных средств - приобретено 250 литров бензина. При целевом показателе 298 шт. канцелярских товаров приобретено 24шт. (пачек бумаги).

- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию в подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 3,0 тыс. руб., исполнено бюджетных ассигнований в ходе реализаций мероприятий подпрограммы 3,0 тыс. руб.

Основной целью подпрограммы в 2018 году является, повышение эффективности системы противодействия коррупции, максимальное снижение уровня коррупции на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: проверка муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность, содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1,94**

### Подпрограмма «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» за 2018 год.

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 30,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 30,0 тыс. руб.

Запланированное к реализации в отчетном году 1 мероприятие «Ремонт комплекта оборудования громкоговорящей связи для оповещения населения» выполнено в полном объеме:

- Мероприятие: по информированности населения и выполнению  
правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях выполнялось в течение 2018 года без привлечения финансирования, путем бесплатного оповещения и информирования по средствам СМИ и сети интернет, и комплекта громкоговорящей связи.

- Мероприятие: Приобретение материальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций (раскладушки, доска обрезная, шифер, электростанция и т.д.) – с 2018 года полномочия по формированию материального резерва относятся к полномочиям муниципального района.

- Мероприятие: Приобретение наглядного материала не выполнялось ввиду экономии бюджетных средств а также отсутствия потребности в связи с наличием готового материала необходимого для осуществления полномочий, следовательно, целевой показатель по данной подпрограмме можно считать выполненным.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1.**

### Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015-2020 годы»

### за 2018 год

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию в подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 3,0 тыс. руб., исполнено бюджетных ассигнований в ходе реализаций мероприятий подпрограммы 3,0 тыс. руб.

Основной целью подпрограммы в 2018 году является, повышение эффективности системы противодействия коррупции, максимальное снижение уровня коррупции на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: проверка муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность, содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1.**

Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

### Подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2018 год

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 20,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка.

Для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 5,9 тыс. руб., бензин для организации деятельности рейдовых групп и проведения дежурств на сумму 14,1 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме можно считать выполненными, так как желаемой тенденцией выполнения целевых показателей являлось снижение значения показателей. Кроме того в 2018 году было сокращено количество дежурств и рейдовых выездов, что привело к снижению потребности в приобретении товароматериальных ценностей и топлива на реализацию мероприятий подпрограммы. Так снижение уровня целевого показателя привело к его полному достижению и экономии бюджетных средств - приобретено 250 литров бензина. При целевом показателе 298 шт. канцелярских товаров приобретено 24шт. (пачек бумаги).

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1**.

Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2018 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 90,0 тыс. рублей, освоены в 2018 году бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 70,0 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы в 2018 году является, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий было выполнено в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты не полностью.

В ходе выполнения основного мероприятия подпрограммы был отремонтирован 1 шт. пожарный гидрант при целевом показателе 1 шт., целевой показатель установка нового пожарного гидранта 1 шт., достигнут не был, в связи с уменьшением местно бюджета Кавказского сельского поселения и как следствие недостаточным финансированием подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **низкой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **0,65.**

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1,94.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.6. Муниципальная программа «Развитие культуры Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения»».Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры на 2015 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»

В течение 2018 года в муниципальную программу внесено 6 изменений.

Цели муниципальной программы : Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности учреждений, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения. Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг. Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кавказском сельском поселении; обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры всех типов; создание условий для обеспечения улучшения качества кино услуг для населения Кавказского сельского поселения. Оптимизация бюджетных расходов, повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности.

- Уточненный объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» за 2018 год составил 37024,00 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 19 056,40(51,50%)

- за счет средств краевого бюджета – 11 471,60 (31%)

- за счет средств федерального бюджета-1596,00 (4,3%)

- за счет внебюджетных средств – 4900,00 (13,2%)

Фактически освоены средства за 2018 год в сумме 36 046,00тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 18266,60(50,7%)

- за счет средств краевого бюджета – 11425,00 (31,7%)

- за счет средств федерального бюджета-1596,00 (4,4%)

- за счет внебюджетных средств – 4758,40(13,2%)

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 978,0 тыс. рублей:

- за счет средств местного бюджета – 789,8 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 46,6 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 141,6 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 1. О ходе реализации подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015 - 2020 годы».

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 6025,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 3347,1 тыс. руб. (55,6 %)

- за счет средств краевого бюджета – 2278,6 тыс.руб. (37,8%)

- за счет внебюджетных средств – 400,0 тыс.руб. (6,6%)

Фактически освоены средства за 2018 год в сумме 5844,6тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 3212,9 (55%)

- за счет средств краевого бюджета – 2245,1 (38,4%)

- за счет внебюджетных средств – 386,7 (6,6%)

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 181,1 тыс.руб.:

- за счет средств местного бюджета – 134,2 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 33,5 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 13,3 тыс.руб.

В программу входят четыре мероприятия:

Мероприятие №2:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Мероприятие №.3:Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

Мероприятие № 4:Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район.

Мероприятие №5: Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Краснодарского края

Мероприятие №3 исполнено не полностью, так как оплата жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений оплачена согласно предоставленным платежным документам за коммунальные услуги.(76,54%)

Мероприятие №5 исполнено не полностью в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры. (98,57%)

В общем мероприятия исполнены на 98,87%.

Целевые показатели достижения целей и решения задач:

- количество получателей услуг (записано пользователей за год) за 2018г-6369чел.;

Остаток бюджетных средств в размере 134,2 тыс. рублей перешел на 2019год.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,97 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры на 2015 - 2020 годы»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2018 год предусмотрен в сумме 27408,1тыс. руб.:

-из средств местного бюджета – 12119,1тыс.руб.(44,2%)

-из средств краевого бюджета – 9193,0 тыс.руб.(33,6%)

- за счет средств федерального бюджета-1596,00 (5,8%)

-из внебюджетных средств - 4500,0 тыс.руб.(16,4%)

Фактически освоены средства за 2018 год в сумме 26658,7тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 11511,0(37%)

- за счет средств краевого бюджета – 9180,0 (22%)

- за счет средств федерального бюджета-1596,00 (5,8%)

- за счет внебюджетных средств – 4371,7(41%)

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 749,4тыс.руб.:

- за счет средств местного бюджета – 608,1 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 13,0 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 128,3 тыс.руб.

В программу входят четыре мероприятия:

Мероприятие №2:

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Мероприятие №.4:

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

Мероприятие №8:

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Мероприятие №9:

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Краснодарского края

Мероприятие №10:

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов

Мероприятие №9 исполнено не полностью, в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры.(99,85%)

В общем мероприятия исполнены на 97,3%.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,82 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

**3. О ходе реализации подпрограммы**

**«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»**

### Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2018 год предусмотрен в сумме 3590,2 тыс. руб.:

-из средств местного бюджета -3590,2тыс.руб.(100%).

Освоено 3542,8 тыс. руб. (98,68%).

В программу входят три мероприятия:

Мероприятие №1:

Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности.

Мероприятие №2:

Техническое оснащение централизованной бухгалтерии.

Мероприятие № 3:

Повышение профессионального уровня работников централизованной бухгалтерии.

Экономия бюджетных средств образовалась по мероприятию №1, в результате экономии по коммунальным платежам.

Реализация Подпрограммы в 2018 году позволила осуществить квалифицированное ведение бюджетного и налогового учета и отчетности в соответствии с действующими нормативными документами и заключенными соглашениями, предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчетности в установленном порядке, обеспечить муниципальным бюджетным учреждениям предоставление экономической и аналитической информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений, осуществить контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2018 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 45,0 тыс. руб.,  освоено бюджетных ассигнований в 2018 году в ходе выполнения запланированных мероприятий составил в сумме 42,7 тыс. руб.

Основной целью программы в 2018 году является, создание условий для развития физкультуры и спорта, формирование правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения, приобщение населения поселения, и в первую очередь, детей, подростков и молодежь к физической культуре, гражданско-патриотическое воспитание, эстетическое и интеллектуальное воспитание молодежи.

# Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Кавказского сельского поселения Кавказский район.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены и профинансированы в полном объеме.

1) Основное мероприятие № 1 «Участие в районных мероприятиях», на реализацию которого были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб., из них израсходовано 8,0 тыс. руб.

2) Основное мероприятие № 2 «Спортивные мероприятия, проводимые на территории Кавказского сельского поселения», на реализацию которого были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35,0 тыс. руб., из них израсходовано 34,7 тыс. руб.

Так же 2 из 2 целевых показателей программы, достигнут в полном объеме. Было принято участие в 3 спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального района и было принято участие в 3 спортивных мероприятиях, проводимых на территории Кавказского сельского поселения.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1.**

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.8. Муниципальная программа «**Молодежь Кавказского сельского поселения**»**

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований в 2018 году за счет средств местного бюджета Кавказского сельского поселения составил в сумме 45,0 тыс. руб., освоено бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 16,5 тыс. руб.

Основной целью программы в 2018 году являлось, создание условий для формирования правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, профилактика безнадзорности в молодежной среде, формирование здорового образа жизни молодежи Кавказского сельского поселения, организация занятости молодежи.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятие было выполнено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятий программы в 2018 году в полном объеме удалось выполнить 2 из 2 целевых показателя, а именно было принято участие в 3 мероприятиях проводимых на территории муниципального района, данные мероприятия не финансировались по данной программе в виду отсутствия необходимости, так же в 2018 году было проведено 5 мероприятий межпоселенческого уровня, которые финансировались под данной программе, в результате целевой показатель был выполнен в полном объеме .

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1**

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.9. Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»**

Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2018 года в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Цели муниципальной программы – Обеспечение информационной открытости органа местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, освещению важнейших событий с использованием районных, краевых периодических изданий, муниципального телевидения, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство Кавказского сельского поселения представлено печатным изданием, газета Кавказского сельского поселения «Вести Кавказской», ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был запланирован в сумме 425,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 425,0 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»;

2) Основное мероприятие №2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания».

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил всего 425,0 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 425,0 тыс. рублей (100 %).

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 425,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 313,0 тыс. рублей или 73,6%.

По основному мероприятию №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству» заложено бюджетом 315,0 тыс.руб., из них:

- Обслуживание «Интернет-сайта» заложено 26,9 тыс.руб., израсходовано 16,8 тыс. руб.;

- публикация в печатных изданиях, заложено бюджетом 231,0 тыс.руб., израсходовано 169,0 тыс.руб.;

- обслуживание интернета, заложено бюджетом 48,1 тыс.руб., израсходовано 26,7 тыс.руб.

- публикация печатных материалов в издании «Золотые страницы Кубани», заложено бюджетом 9,0 тыс.руб., израсходовано 9,0 тыс.руб.

По мероприятию 2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания» заложено бюджетом 110,0 тыс.руб., из них израсходовано 91,5 тыс.руб.

Образовалась экономия в размере 112,0 тыс. рублей.

Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

Эффективность реализации программы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации программы – 0,73 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

**Вывод:** В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района», коэффициент эффективности составил – 0,73, следовательно эффективность муниципальной программы может быть признана удовлетворительная.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2019 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

**3.10. Муниципальная программа «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 489.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа подпрограммы не предусматривает.

В течение 2018 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Цели муниципальной программы – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Управление имуществом Кавказского сельского поселения» в 2018 году был предусмотрен в сумме 200,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 150,6 тыс. рублей (освоение составило 75,3%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году позволила провести работу с муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района были заключены муниципальные контракты на утилизацию (демонтаж, распиловка, извлечению лома, утилицация отходов III-IV опасности: перевоз, сортировку отходов и организация их переработки) транспортных средств; прием и реализацию (сдачу) лома черных и цветных металлов в количестве 3 штук, в процессе выполнения утилизации были перечислены денежные средства в доход бюджета Кавказского сельского поселения Кавказского района в сумме 122,3 тыс.руб.;

- на межевание и подготовка межевых планов земельных участков для эксплуатации автомобильных дорог по адресам: ст.Кавказская, ул.Революционная, ул.Малиновского (от пер.Пугачева до пер.Колхозный, от пер.Комсомольский до пер.Крутой), для последующей регистрации права собственности;

- на изготовление заключения о техническом состоянии муниципального имущества в количестве 5 штук;

- на изготовление справок об отсутствии строений;

- на проведение оценки рыночной стоимости транспортного средства, для включения в программу приватизация муниципального имущества Кавказского сельского поселения, согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ;

- на объединение земельных участков, расположенных в ст.Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.11 и ст.Кавказская, ул.60 лет СССР, д.11а;

- на изготовление заключения об отнесении объектов к движимому/недвижимому имуществу.

- на приобретение сертификата ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено одно основное мероприятие:

1) Основное мероприятие №1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения».

По основному мероприятию № 1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения» предусмотрено бюджетом в сумме 200,0 тыс.руб., из них:

- мероприятие №1.1 «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)» в 2018 году финансирование не предусмотрено;

- мероприятие №1.2 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)», предусмотрено муниципальной программой 113,5 тыс.руб., израсходовано 64,2 тыс.руб.;

- Мероприятие №1.3 «Выполнение кадастровых работ» предусмотрено муниципальной программой 83,0 тыс.руб., израсходовано 83,0 тыс.руб.;

- мероприятие №1.4 «Услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота с одним сертификатом ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата» предусмотрено бюджетом 3,5 тыс.руб., израсходовано 3,5 тыс.руб.

Экономия бюджетных средств образовалась в размере 49,3 тыс. руб.

Целевой показатель, предусмотренный в программе полностью не выполнен.

Советом Кавказского сельского поселения Кавказского района принята 23 марта 2018 года Программа приватизации муниципального имущества Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2018 год, согласно которой включено муниципальное имущество - Автомобиль ВАЗ – 21074.

Согласно вышеуказанной программы проведен аукцион по продаже муниципального имущества, по итогам аукциона Автомобиль ВАЗ 21074 был продан и в бюджет Кавказского сельского поселения Кавказского района поступили средства в сумме 15,1 тыс.руб.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1

**Вывод:** В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы  **«**Управление имуществом Кавказского сельского поселения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы в целом, признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы — 1.

Координатору муниципальной программы  **«**Управление имуществом Кавказского сельского поселения» необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

**3.11. Муниципальная программа «**Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района**»**

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района**»**  от 13.11.2014 года № 492 (с изменениями).

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 115,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 20,0 тыс. рублей

в 2016 году - 15,0 тыс. рублей

в 2017 году - 20,0 тыс. рублей

в 2018 году - 20,0 тыс. рублей

в 2019 году - 20,0 тыс. рублей

в 2020 году - 20,0 тыс. рублей

В течение 2018 года в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Цели муниципальной программы – создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

- количество изготовленных информационных стендов;

- количество соискателей государственных субсидий в части подготовки оформления документов, обратившихся за консультационной поддержкой;

- количество проведенных семинаров;

- количество проведенных торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов.

Объем финансирования на реализацию Программы за счет средств местного бюджета на 2018 год был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей, освоено 19,9 тыс. руб. (99%). Денежные средства в сумме 19,9 тыс. рублей израсходованы на приобретение информационного стенда (в сумме 4,2 тыс. рублей), изготовление информационных материалов, а также размещение информации для малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на стендах (в сумме 15,7 тыс. рублей).

По итогам 2018 года из целевых показателей, предусмотренных программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на стендах Кавказского сельского поселения и средствах массовой информации в газете «Вести Кавказской», а также на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения (http://www.adm-kavkaz.ru/administratsiya/predprinimatelstvo).

Специалистами администрации Кавказского сельского поселения проводится ежемесячный мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства с целью проведения анализа социально-экономического развития станицы, а также ежедневно, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч., ведется прием граждан по вопросам разъяснения мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2018 год проведено 7 обучающих семинаров совместно с Управлением сельского хозяйства Кавказского района и администрацией МО Кавказский район (отдел инвестиций и финансово-фондового рынка), форумы для развития МСП, куда приглашались субъекты малого и среднего предпринимательства.

Также в 2018 году были привлечены субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов путем проведения торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в количестве 4 единиц, на общую сумму – 2238,08 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы, согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, признается высокой – 0,99.

**Вывод:** По итогам 2018 года эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 0,99.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.