|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** |
|  |
| "Обеспечение безопасности населения" |
| наименование муниципальной программы |
| за 9 месяцев 2019г. |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммыосновного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. Измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон  в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| Защита населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Разработка паспорта безопасности Кавказского сельского поселения Кавказского района | шт. | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Приобретение наглядного материала | шт. | 10 | 0 |  | 0 | Будет выполнен до 31.12.2019 |
| Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2020 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Устройство нового пожарного гидранта | шт. | 1 | 0 |  |  | Будет выполнен до 31.12.2019 |
| Ремонт пожарного гидранта | шт. | 1 | 0 |  |  | Будет выполнен до 31.12.2019 |
| Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Кавказского сельского поселения | л. | 250 | 150 |  | 60 | Будет выполнен до 31.12.2019 |
| Реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Кавказского сельского поселения | шт. | 298 | 0 |  | 0 | Будет выполнен до 31.12.2019 |
| Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015- 2020 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | ед. | 2 | 0 |  | 0 | Будет выполнен до 31.12.2019 |
| Приобретение агитационного материала по противодействию коррупции | шт | 94 | 0 |  | 0 | Будет выполнен до 31.12.2019 |

Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко