|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за полугодие 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы** | | **Исполнитель** | | **Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год** | **Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год** | | | **Профинан**  **сировано в отчетном периоде** | **Освоено в отчетном периоде** | **% выполнения** | | **Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено** | | | **Причины невыполнения** |
| **1** | **Подпрограмма № 1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы, в том числе по источникам:** | | Мережко Е.В. | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | 40,9 | 41,0 % | | Не выполнено | | | До конца 2019 года |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  |
|  | краевой бюджет | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  |
|  | местный бюджет | |  | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | 40,9 | 41,0% | |  | | |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  |
| **2** | **Подпрограмма № 2 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020, в том числе по источникам:** | | Мережко Е.В. | | 200,8 | 200,8 | | | 200,8 | 100,4 | 50,0% | | Не выполнено | | | До конца 2019 года |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  |
|  | краевой бюджет | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  |
|  | местный бюджет | |  | | 200,8 | 200,8 | | | 200,8 | 100,4 | 50,0% | |  | | |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | |  | | **300,8** | **300,8** | | | **300,8** | **141,3** | **46,9%** | |  | | |  |
| Начальник общего отдела администрации  Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за полугодие 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | | | |  | |  |  | |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | | **Координатор подпрограммы основного мероприятия** | | **Наименование целевого показателя** | | **Един.измерения** | **Предусмотренное программой значение показателя на текущий год** | **Фактическое значение показателя на отчетную дату** | | | | **Отклон**  **в абсол. выраж.** | | **% исполнения** | **Причина отклонений** | |
| **Подпрограмма № 1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы** | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана социальная поддержка | | шт. | 5 | 4 | | | |  | | 80% | До конца 2019 года | |
| **Подпрограмма № 2 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы** | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Число лиц замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения, получающих ежемесячную денежную выплату | | шт. | 2 | 2 | | | |  | | 100% |  | |
| Начальник общего отдела администрации  Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко | | | | | | | | | | | | | | | | |