|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Развитие физической культуры и спорта" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 9 месяцев 2020г. | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Основное мероприятие №1 Участие в районных мероприятиях** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Выполнено |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 57,14 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **Основное мероприятие №2 Спортивные мероприятия, проводимые на территории Кавказского сельского поселения** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2020г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 31,0 | 31,0 | 9,0 | 9,0 | 29,03 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 45,0 | 45,0 | 17,0 | 17,0 | 37,78 |  |  | |
| Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко | | | | | | | | | |