|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 9 месяцев 2020 год | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2020годы по источникам:** | М.А. Белянкова |  |  |  |  |  | Выполнено |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3904,8 | 3904,8 | 2802,5 | 2607,6 | 93,0 % |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 220,00 | 220,00 | 172,0 | 170,0 | 98,8 % |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры**  **на 2015 – 2020годы»** | М.А. Белянкова |  |  |  |  |  | Выполнено | . | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 13 169,00 | 13 169,00 | 9 094,5 | 8 157,5 | 89,7 % |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 201,2 | 1 124,3 | 93,6 % |  |  | |
| **3** | **«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»** | М.А. Белянкова |  |  |  |  |  | Выполнено |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 5 313,0 | 5 313,0 | 2 899,6 | 2 886,5 | 99,5 % |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **24 234,8** | **24 234,8** | **16 169,8** | **14945,9** | **96,21 %** |  |  | |
| Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.А. Белянкова | | | | | | | | | |