**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2020 год**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели подпрограммы: Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом.

Задачи подпрограммы:

- увеличение мощности и создание новой инженерной инфраструктуры объектов газораспределения и газоснабжения на территории Кавказского сельского поселения;

- развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории Кавказского сельского поселения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме составил 2600,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2020 году в сумме 333,0 тыс. рублей. Не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 2267,0 тыс. руб. Низкий процент освоения финансовых средств в отчетном году по данной подпрограмме обусловлен повторным прохождением государственной экспертизы по проктно-сметной документации на строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов, пер. Романовский, ул. Ламанова в ст. Кавказской, протяженностью 1 123,5 м. в связи, с чем программные мероприятия по осуществлению строительства и бюджетные средтва были перенесены на 2021 год.

Муниципальная подпрограмма имеет один целевой показатель:

- Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей газоснабжения (плановое значение 0,8 км.).

Запланированные к реализации в отчетном году 3 из 5 основных мероприятий выполнено в полном объеме, не выполнено 2 основных мероприятия в виду повторного прохождения экспертизы по объекту «строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов, пер. Романовский, ул. Ламанова в ст. Кавказской», положительное заключение было получено в конце 2020 года, а так же не выполнено мероприятие по объекту «Строительство распределительного газопровода низкого давления по пер. Пугачева от ул. Р. Люксембург до ул. Дзержниского в ст. Кавказской Кавказского района Краснодарского края» по причине необходимости доработки проектно-сметной документации в виду изменения требований.

В 2020 году на территории Кавказского сельского поселения было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 0,82 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., в результате целевой показатель, достигнут в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы в 2020 году может быть Эффективность реализации подпрограммы составляет **4,61** и может быть признана **высокой**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2020 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3/5 = 0,6, где

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 333,0/2600,0 =0,13 где,

**ССуз = 0,13**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,6/0,13 = 4,61

**Эис =** **4,61**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – целевой показатель 0,8км.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 0,82/0,8=**1,02** принимается значение равное **(1)**

5.Степень реализации подпрограммы:



Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*4,61,= 4,61

**ЭРп/п = 4,61**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **4,61** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко