### **Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района**

### **на 2015-2020 годы» за 2020 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 25,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в сумме 20,9 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка.

Для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 2,9 тыс. руб., бензин для организации деятельности рейдовых групп и проведения дежурств на сумму 18,0 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме можно считать выполненными – в связи с увеличенным количеством дежурств и рейдовых мероприятий приобретено 418 литров бензина при целевом показателе 250 л. Приобретено 10шт. (пачек бумаги) при целевом показателе 298 шт.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **0,96**.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района**

### **на 2015-2020 годы» за 2020 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2= 1, где

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =20,9/25,0 = 0,83, где

**ССуз = 0,83**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,83 = 1,2

**Эис = 1,2**

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

В целях экономии бюджетных средств на закупку топлива и канцелярских товаров желаемой тенденцией выполнения целевых показателей являлось снижение значения показателей.

Показатель №1 Мероприятия, направленные на комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Кавказского сельского поселения:

СДп/ппз = ЗПп/пп / Зпп/пф = 250/418=  **0,59**

Показатель №2 мероприятия направленные на реализацию мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Кавказского сельского поселения

СДп/ппз = ЗПп/пп / Зпп/пф = 298/10 = 29,8 принимается значение **(1)**

5.Степень реализации подпрограммы:

где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы характеризующих цели и задачи муниципальной подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1

СРп/п = 1,59/2=0,80

**СРп/п = 0,80**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 0,80\*1,2 = **0,96**

**ЭРп/п = 0,96**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **0,96** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко