### **Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» за 2020 год.**

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цель подпрограммы: защита населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Кавказском сельском поселении Кавказского района;

- организация работ по созданию, хранению и восполнению резерва материальных ресурсов Кавказского сельского поселения Кавказского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- передача администрации муниципального образования Кавказский район части полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда на территории поселения.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 280,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 135,3 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 144,7 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 основных мероприятий было выполнено в полном объеме, целевой показатель, по данной муниципальной подпрограмме достигнут полностью.

- Мероприятие: по информированности населения и выполнению  
правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях выполнялось в течение 2020 года без привлечения финансирования, путем бесплатного оповещения и информирования по средствам СМИ и сети интернет, и громкоговорящей связи. С этой целью по муниципальной подпрограмме был отремонтирован и расширен комплект оборудования громкоговорящей связи для оповещения населения на сумму 76,0 тыс. руб.

- Мероприятие: Приобретение материальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций (раскладушки, доска обрезная, шифер, электростанция и т.д.) – с 2017 года полномочия по формированию материального резерва относятся к полномочиям муниципального района, бюджетные ассигнования в сумме 25,0 тыс. руб. не расходовались в виду отсутствия вводимых чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.

- Мероприятие: Приобретение наглядного материала не выполнялось ввиду экономии бюджетных средств, а также отсутствия потребности в связи с наличием готового материала необходимого для осуществления полномочий, следовательно, целевой показатель по данной подпрограмме можно считать выполненным.

- Мероприятие: проведение дезинфекционных работ мест общего пребывания на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района, было добавлено в связи с введением ограничительных мероприятий связанных с распространением новой короновирусной инфекцией COVID19. Всего на дезинфекционные работы было направлено 174, тыс. руб. из них освоено 98,0 тыс. руб. Экономия по мероприятию составила 76,0 тыс. руб.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **2,08.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» за 2020 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

**СРм** = Мв/М = 1/1= **1**, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

**ССуз**=Зф / Зп = 135,3/280,0 = **0,48** где,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

**Эис** = СРм/ССуз = 1/0,48 = **2,08**

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1 Целевой показатель: Приобретение наглядного материала

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 1/1 = 1

5.Степень реализации подпрограммы:

где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

**СРп/п**=1/1=**1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*2,08= **2,08**

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Эффективность реализации подпрограммы составляет **2,08** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.