|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** |
|  |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" |
| наименование муниципальной программы |
| за 2020 год. |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. Измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон  в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Администрация Кавказского сельского поселения | Количество посещений | чел. | 47 000 | 24 325 | 22675 | 51,7 | Низкий процент исполнения плана связан с закрытием учреждения на карантин и самоизоляцию в период пандемии |
| «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры  на 2015 – 2020 годы» | Администрация Кавказского сельского поселения | Количество клубных формирований | шт. | 17 | 17 | 0 | 100 | Низкий процент исполнения плана связан с закрытием учреждений на карантин и самоизоля цию в период пандемии |
| Число зрителей | чел. | 30160 | 8420 | 21740 | 27,9 |
| «Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» | Администрация Кавказского сельского поселения | Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений Кавказского сельского поселения Кавказского района | Кол-во обслуж. учреж. | 4 | 4 | 0 | 100 |  |

Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.А. Белянкова