|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 2020 год | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2020годы по источникам:** | М.А. Белянкова | 4013,6 | 4013,6 | 3995,8 | 3757,1 | 93,6 | Выполнено |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3654,8 | 3654,8 | 3637,0 | 3402,9 | 93,1 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 358,8 | 358,8 | 358,8 | 354,2 | 98,7 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры**  **на 2015 – 2020годы»** | М.А. Белянкова | 13942,9 | 13942,9 | 13934,4 | 13222,6 | 94,8 | Выполнено | . | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 12 669,0 | 12 669,0 | 12 660,5 | 11 955,5 | 94,4 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 1 273,9 | 1 273,9 | 1 273,9 | 1 267,1 | 99,5 |  |  | |
| **3** | **«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»** | М.А. Белянкова | 5 313,0 | 5 313,0 | 5 177,5 | 5 177,5 | 97,5 | Выполнено |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 5 313,0 | 5 313,0 | 5 177,5 | 5 177,5 | 97,5 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **23 269,5** | **23 269,5** | **23 107,7** | **22 157,2** | **95,2** |  |  | |
| Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.А. Белянкова | | | | | | | | | |