**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»» за 2021 год**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (с изменениями).

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

 - подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы»;

 - подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2022 годы».

 В течении 2021 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

 Цели муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, труженикам тыла и пенсионерам.

 Для достижения данных целей требуется решение следующих задач:

- создание условий для деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем поселения;

- обеспечение конструктивного взаимодействия муниципальной власти Кавказского сельского поселения с общественными и некоммерческими организациями поселения для достижения общественного согласия и создание условий для социального и культурного развития поселения;

- создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 327,6 тыс. рублей, в том числе:

 - за счет средств местного бюджета – 327,6 тыс. рублей (100 %), из них

 - по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» в сумме 100,0 тыс. рублей;

 - по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2022 годы» в сумме 227,6 тыс. рублей.

 Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» высокая, считаем целесообразным продолжить реализовывать в 2022 году.

### **1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2022 годы».**

 Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 227,6 тыс. рублей, исполнено 227,6 тыс. руб. (100 %).

 Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.

 Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2021 года осуществлялась 2 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме.

 Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

### **2. О ходе реализации подпрограммы**

###  **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района**

### **на 2015-2022 годы».**

 Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2021 год предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. руб. (100%).

 Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

 Оказана материальная поддержка 62 человекам, из них: ветеранам ВОВ, труженикам тыла, на социальную поддержку участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, мероприятия направленные на социальную поддержку инвалидов.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

Начальник общего отдела администрации

Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2022 годы».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =227,6/227,6=1,0, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1.число лиц замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения, получающих ежемесячную денежную выплату **(тенденция к увеличению показателя**)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2/2=1

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,0= 1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

###  **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района**

**на 2015-2022 годы».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3/3= 1,0 где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, =100,0/100,0=1,0, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0= 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

Показатель №1 количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана социальная поддержка.

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп=3/3=1,0

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

Срп/п=3/3=1,0

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1,0\*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

1. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = 5/5 = 1,0, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=227,6/327,6=0,7

Kj2 = Фj / Ф=100,0/327,6=0,3

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*1,0+0,5\*2\*1,0=1,5 (1)

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Начальник общего отдела администрации

Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко