|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 2022 год | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2022годы по источникам:** | М.А. Белянкова | **5 234,2** | **5 234,2** | **5 219,5** | **5 067,8** | **99,7** | мероприя тие выполнено |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 4 674,2 | 4 674,2 | 4 668,2 | 4 518,6 | 99,9 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 560,0 | 560,0 | 551,3 | 549,2 | 98,4 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры**  **на 2015 – 2022годы»** | М.А. Белянкова | **16986,9** | **16986,9** | **16942,7** | **16045,4** | **99,7** | мероприя тие выполнено | . | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 15 226,9 | 15 226,9 | 15 205,4 | 14 370,8 | 99,9 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 737,3 | 1 674,6 | 98,7 |  |  | |
| **3** | **«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского**  **поселения Кавказского района на 2015-2022 годы»** | М.А. Белянкова | **5 711,1** | **5 711,1** | **5 602,5** | **5 602,5** | **98,1** | мероприя тие выполнено |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 5 711,1 | 5 711,1 | 5 602,5 | 5 602,5 | 98,1 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **27 932,2** | **27 932,2** | **27 764,7** | **26 715,7** | **99,4** |  |  | |
| Начальник МКУ «ЦБ» Кавказского сельского поселения М.А. Белянкова | | | | | | | | | |