### **Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района**

### **на 2015-2022 годы» за 2022 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2022 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 25,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в сумме 12,3 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятия были выполнены в полном объеме, целевые показатель подпрограммы, достигнуты полностью:

Для этих целей было приобретено: информационных стендов, нарукавных повязок, канцелярских товаров, плакатов, памяток и буклетов на сумму 8,9 тыс. руб., бензин для организации деятельности рейдовых групп и проведения дежурств на сумму 3,4 тыс. руб.

Запланированный к выполнению в отчетном году целевой показатель №1: «Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Кавказского сельского поселения» предполагал покупку бензина для организации деятельности патрульных групп из числа администрации Кавказского сельского поселения, представителей Казачества ст. Кавказкой, отдела полиции по Кавказскому району, с целью профилактики правопорядка и обеспечения безопасности граждан Кавказского сельского поселения Кавказского района, в этой связи было приобретено 70 л. бензина при целевом показателе 70л. бензина, в связи с увеличенным количеством дежурств и рейдовых мероприятий.

Запланированный к выполнению в отчетном году целевой показатель №2: «Реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Кавказского сельского поселения» подразумевал покупку канцелярских товаров, в результате чего было приобретено 20 шт. (17шт. Бумага А4, 3шт. Папка-вкладыш (файл) при целевом показателе 298шт., с учетом необходимости экономии бюджетных средств.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района**

### **на 2015-2022 годы» за 2022 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2= 1, где

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =12,3/25,0 = 0,49, где

**ССуз = 0,49**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,49 = 2,04

**Эис = 2,04**

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

В целях экономии бюджетных средств на закупку топлива и канцелярских товаров желаемой тенденцией выполнения целевых показателей являлось снижение значения показателей.

Показатель №1 Мероприятия, направленные на комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Кавказского сельского поселения:

СДп/ппз = Зпп/пф / ЗПп/пп = 70/70 = **1**

Показатель №2 мероприятия направленные на реализацию мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Кавказского сельского поселения

СДп/ппз = ЗПп/пп / Зпп/пф = 20/298 = **0,06**

5.Степень реализации подпрограммы:

где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы характеризующих цели и задачи муниципальной подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1

СРп/п = 1,06/2=0,53

**СРп/п = 0,53**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 0,53\*2,04 = **1**

**ЭРп/п = 1,08**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Э.С. Хмызов