Доклад о ходе реализации муниципальной программы

- «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2022 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели муниципальной программы: Улучшение качества предоставляемых услуг газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению Кавказского сельского поселения Кавказского района

Задачи муниципальной программы:

- улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом;

-  улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению Кавказского сельского поселения.

Объем  финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета  на 2022 год предусмотрен в сумме 7948,1 всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2022 году 4148,1 тыс. рублей,  экономия средств местного бюджета в объеме 3800,0 тыс. рублей.

В составе муниципальной программы в 2022 году действовали две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района  на 2015-2022 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2022 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме,  целевые показатели  программы по подпрограммам, достигнуты в полном объеме.

По муниципальной подпрограмме «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района  на 2015-2022 годы»

Объем  бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета  на 2022 год в сумме составил 1940,0 тыс. рублей,   освоены бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 513,4 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 основных мероприятий выполнено в полном объеме:

Мероприятие № 1.6 Техническое обслуживание и  ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения: Было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 0,82 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км.

Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – 0,8км, достигнут в полном объеме.

По муниципальной подпрограмме «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2022 годы»

Объем  финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год составил в сумме 6008,1 тыс. рублей,  освоено бюджетных ассигнований в 2022 году 3634,7 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий  были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме. Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы были предоставлены субсидий МУП ТВК «Кавказский» на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района, находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающей организации МУП ТВК «Кавказский».

В отчетном  году на территории Кавказского сельского поселения  было отремонтировано 0,43 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (водопроводных сетей) при целевом показателе муниципальной программы 0,38 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1,6.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» высокая, считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Э.С. Хмызов

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2022 год.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 0,82/0,8 = 1,02 принимается значение (1);

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 0,43/0,38 = 1,13  принимается значение (1)

где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Сумма СДгппз по подпрограммам:

СДгппз = 1+1 = 2

М – число целевых показателей = 2

СРгп = 2/2 = 1  где,

СРгп = 1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 1,26 (по подпрограмме «Газификация»)

- ЭРп/п = 1,6 (по подпрограмме «Модернизация»)

ЭРп/п = 1,26+1,6 = 2,86 (по муниципальной программе)

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 513,4/1940,0= 0,26 (по подпрограмме «Газификация»)

- kj = Фj / Ф = 3634,7/6008,1 = 0,60 (по подпрограмме «Модернизация»)

- kj = 0,26+0,60 = 0,86

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп = 0,5*1+0,5*2,86*0,86 = 1,7

ЭРгп = 1,7

Эффективность реализации программы составляет 1,7 и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Э.С. Хмызов