### **Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района» за 2023 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Основной целью подпрограммы в 2023 году является, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 55,0 тыс. рублей, освоены в 2023 году бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 55,0 тыс. руб.

Запланированное к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятие было выполнено в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнуты полностью:

Запланированное к выполнению в отчетном периоде основное мероприятие № 1 «Ремонт пожарных гидрантов и приобретение знаков пожарной безопасности» в целях экономии средств местного бюджета Кавказского сельского поселения было выполнено силами подведомственного муниципального учреждения МУП Тепловодокомплекс Кавказский по заданию администрации Кавказского сельского поселения устранены недостатки источников пожарного водоснабжения по ул. Ленина – 60 лет СССР, ул. Калинина 123, ул. Малиновского №1, ул. Красный Пахарь – пер. Октябрьский, всего 4 шт.

Запланированный к выполнению в отчетном периоде целевой показатель «Ремонт пожарного гидранта» - 1шт. достигнут в полном объеме. Содержание указанных пожарных видеоисточников выполнено без привлечения средств местного бюджета Кавказского сельского поселения.

Согласно действующей методике расчета эффективность реализации подпрограммы составляет **0** и может быть признана **низкой**, однако, учитывая ограниченные возможности местного бюджета Кавказского сельского поселения 2023 году, одним из желаемых результатов исполнения данной подпрограммы в отчетном году являлось экономия средств местного бюджета Кавказского сельского поселения. В виду того, что основное мероприятие, запланированное муниципальной подпрограммой было выполнено в полном объеме, и целевой показатель, достигнут в полном объеме, считаю целесообразным продолжить выполнение муниципальной подпрограммы ««Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на» в 2024 году.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Балашов В.С.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района» за 2023 год**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1= 1, где

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 0,0/55,0 = 0, где

**ССуз = 0**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0 = 0,

**Эис = 0**

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель: Ремонт пожарного гидранта;

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 4/1 = 4

5.Степень реализации подпрограммы:

где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=4/1=4

**СРп/п = 4**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 4\*0 = **0,**

**ЭРп/п = 0**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **0** и может быть признана **низкой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Балашов В.С.