**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения» за 2023 год.**

Координатор муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», (далее – муниципальная программа) – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течении 2023 года в муниципальную программу вносились изменения 3 раза.

Цели муниципальной программы: Обеспечение безопасности населения на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Задачи муниципальной программы:

- защита населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- повышение эффективности системы противодействия коррупции и максимальное снижение уровня коррупции на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни и здоровья населения Кавказского сельского поселения Кавказского района от террористических и экстремистских актов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета Кавказского сельского поселения в 2023 году составил 152,0 тыс. руб., освоено в 2023 году бюджетных ассигнований местного бюджета при реализации подпрограмм муниципальной программы в сумме 77,4 тыс. руб. экономия бюджетных средств составила в сумме 74,5 тыс.руб., и будет перенаправлена на реализацию данной программы в 2024 году.

В рамках выполнения муниципальной программы в 2023 году действовало 4 подпрограммы и были достигнуты следующие результаты:

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 60,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 58,6 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 1,3 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 основных мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель, по данной муниципальной подпрограмме достигнут полностью.

Основное мероприятие №1 «Реализация мероприятий по защите населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2023 году не финансировалось в виду отсутствия вводимых чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района и Кавказского сельского поселения, а так же из соображений экономии бюджетных средств, вместе с тем запланированный целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме, а именно:

- Целевой показатель: «Приобретение наглядного материала» (1 шт.) достигался путем самостоятельного изготовления информационного материала о пропаганде знаний безопасности и защиты от чрезвычайных ситуациях.

Основное мероприятие №2 «Передача администрации муниципального образования Кавказский район части полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда на территории поселения» не выполнялось и не финансировалось в виду отсутствия необходимости.

Основное мероприятие №3 «Обучение неработающего населения» не финансировалось в отчетном периоде в виду отсутствия необходимости, а так же из соображений экономии бюджетных средств. Выполнение мероприятия достигалось путем бесплатного обучения мерам защиты от чрезвычайных ситуаций неработающего населения Кавказского сельского поселения, на базе созданного учебного консультационного пункта в администрации Кавказского сельского поселения, и разработанного методического материала

Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района».

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 55,0 тыс. рублей, освоены в 2023 году бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 55,0 тыс. руб.

Запланированное к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятие было выполнено в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнуты полностью:

Запланированное к выполнению в отчетном периоде основное мероприятие № 1 «Ремонт пожарных гидрантов и приобретение знаков пожарной безопасности» в целях экономии средств местного бюджета Кавказского сельского поселения было выполнено силами подведомственного муниципального учреждения МУП Тепловодокомплекс Кавказский по заданию администрации Кавказского сельского поселения устранены недостатки источников пожарного водоснабжения по ул. Ленина – 60 лет СССР, ул. Калинина 123, ул. Малиновского №1, ул. Красный Пахарь – пер. Октябрьский, всего 4 шт.

Запланированный к выполнению в отчетном периоде целевой показатель №2 «Ремонт пожарного гидранта» - 1шт. достигнут в полном объеме.

Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 25,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в сумме 8,3 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие было выполнено в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут полностью:

Для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 8,3 тыс. руб.

Запланированный к выполнению в отчетном году целевой показатель №2: «Реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Кавказского сельского поселения» подразумевал покупку канцелярских товаров, в результате чего было приобретено 25 шт. при показателе 25 шт.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию в подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 12,0 тыс. руб., исполнено бюджетных ассигнований в ходе реализаций мероприятий подпрограммы 10,5 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты полностью.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1,78.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения В.С. Балашов

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения» за 2023 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем подпрограммам муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения целевого показателя каждой подпрограммы, где:

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы.

- подпрограмма «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп= 1/1 = **1,**  (приобретение наглядного материала).

- подпрограмма «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района»:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп = 4/1 = **4 (1)** (ремонт пожарного гидранта).

- подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района»

СДп/ппз = ЗПп/пп / Зпп/пф = 25/25 = **1** **(1)** (приобретение канцелярии).

- подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района»

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп = 2/2 = **1** (снижение уровня коррупциогенных факторов);

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп = 100/100 = **1** (агитационный материал).

**Сумма СДгппз** = 1+1+1+1+1 = **5**

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 5/5 = **1** где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

**СРгп** муниципальной программы **= 1**

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРп/п по всем подпрограммам:

1. ЭРп/п = **1** («Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».);
2. ЭРп/п = **0** («Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2022 годы»);
3. ЭРп/п = **3** («Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района».);
4. ЭРп/п = **1,15** («Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района».)

Сумма **ЭРп/п** по всем подпрограммам = 1+0+3+1,15 = **5,15**

**ЭРп/п** = **5,15**

Коэффициент значимости муниципальной программы kj рассчитывается по объему фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию каждой подпрограммы от объема (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы:

1. kj = Фj / Ф = 58,6/152 = 0,38 («Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».);
2. kj = Фj / Ф = 0/152 = 0 («Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района»);
3. kj = Фj / Ф = 8,3/152 = 0,0,05 («Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района».);
4. kj = Фj / Ф = 10,5/152 = 0,07 («Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района»).

**kj** = 00,38+0+0,05+0,07 = **0,5**

**kj** = **0,5;**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;


ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРгп) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

**ЭРгп** = 0,5\*1+0,5\*5,15\*0,5 = **1,78**, где,

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет **1,78** и может быть признана **высокой.**

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения В.С. Балашов