### **Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2023 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цель подпрограммы: защита населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Кавказском сельском поселении Кавказского района;

- организация работ по созданию, хранению и восполнению резерва материальных ресурсов Кавказского сельского поселения Кавказского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- передача администрации муниципального образования Кавказский район части полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда на территории поселения.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 60,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 58,6 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 2,4 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 основных мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель, по данной муниципальной подпрограмме достигнут полностью.

Основное мероприятие №1 «Реализация мероприятий по защите населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2023 году не финансировалось в виду отсутствия вводимых чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района и Кавказского сельского поселения, а так же из соображений экономии бюджетных средств, вместе с тем запланированный целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме, а именно:

- Целевой показатель: «Приобретение наглядного материала» (1шт.) достигался путем самостоятельного изготовления информационного материала о пропаганде знаний безопасности и защиты от чрезвычайных ситуациях.

Основное мероприятие №2 «Передача администрации муниципального образования Кавказский район части полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда на территории поселения» не выполнялось и не финансировалось в виду отсутствия необходимости.

Основное мероприятие №3 «Обучение неработающего населения» не финансировалось в отчетном периоде в виду отсутствия необходимости, а так же из соображений экономии бюджетных средств. Выполнение мероприятия достигалось путем бесплатного обучения мерам защиты от чрезвычайных ситуаций неработающего населения Кавказского сельского поселения, на базе созданного учебного консультационного пункта в администрации Кавказского сельского поселения, и разработанного методического материала

Согласно действующей методике расчета эффективность реализации подпрограммы составляет **1,0** и может быть признана **высокой**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Балашов В.С.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2023 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

**СРм** = Мв/М = 2/2= **1**, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

**ССуз**=Зф / Зп = 58,6/60 = **0,98** где,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

**Эис** = СРм/ССуз = 1/0.98 = **1,0**

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1 Целевой показатель: Приобретение наглядного материала

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 1/1 = 1

5.Степень реализации подпрограммы:

где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

**СРп/п**=1/1=**1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,02= **1,0**

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,0** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Балашов В.С.