ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

от 26 марта 2013 года  №81

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» Кавказского сельского поселения Кавказского района, направленные на повышение эффективности деятельности отрасли»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» Кавказского сельского поселения Кавказского района, направленные на повышение эффективности деятельности отрасли» (далее – «дорожная карта») являются:

1)  повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2) установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда работников учреждений культуры, от количества  и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Кавказского сельского поселения;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани и Российской Федерации, обеспечение доступа жителей поселения к культурным ценностям и участию в культурной жизни района и края, реализация творческого потенциала;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кавказского сельского поселения.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры Кавказского сельского поселения:

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) увеличение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли «Культура, искусство и кинематография» Кавказского сельского поселения Кавказского района;

3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих проектов организаций всех форм собственности;

4) создание условий для творческой самореализации жителей Кавказского сельского поселения;

5) вовлечение населения   в создание и продвижение культурного продукта;

6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности Кавказского сельского поселения;

7) увеличение интеграции культуры и искусства поселения в культурное пространство Краснодарского края и России, популяризация территории Кавказского сельского поселения во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальной библиотеки Кавказского сельского поселения Кавказского района  (по сравнению с предыдущим годом) (процентов)*:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Библиотеки Кавказского с.п. не ведут электронного каталога. Обработку и каталогизацию фонда ведет МБУК «ЦМБ» МО Кавказский район;

2) увеличение числа участников клубных формирований  учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |

3) увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |

4) повышение уровня удовлетворенности населения Кавказского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |

5) увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек Кавказского с.п. муниципального образования Кавказский район (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 50 |

6) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей                                          по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597    «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых   на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,4 | 117,6 | 122,5 | 126,8 | 127,7 | 130,6 |

V. Основные мероприятия Кавказского сельского поселения Кавказского района,

направленные на повышение эффективности    и качества предоставляемых услуг в сфере культуры,

связанные с переходом на эффективный контракт

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |
| 1.1. Разработка (изменение) показателей деятельности муниципальных учреждений культуры, Кавказского сельского поселения Кавказского района и их руководителей | ежегодно | Кавказское сельское поселение |
| 1.2. Направление в подведомственные администрации Кавказского сельского поселения учреждения, методических рекомендаций по установлению показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры по основным категориям работников | май 2013 года | Кавказское сельское поселение |
| 1.3. Внесение изменений в постановление главы Кавказского сельского поселения Кавказского района от 06 ноября 2008 года № 283 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии муниципального образования Кавказское поселение Кавказского района» в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | II – III кварталы 2013 года | Кавказское сельское поселение |
| 1.4. Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных бюджетных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги | I-II квартал 2013 года | Кавказское сельское поселение |
| 1.5. Направление в подведомственные администрации Кавказского сельского поселения учреждения, типовых отраслевых норм труда и методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в учреждениях культуры | 2013 – 2018 годы | Кавказское сельское поселение |
| - Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |  |
| 2.1. Подготовка и направление в подведомственные администрации Кавказского сельского поселения учреждения, разъяснений по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Кавказский район, в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений и представления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | I квартал 2013 года | Кавказское сельское поселение |
| 2.2. Направление в подведомственные администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района учреждения, типовой формы трудового договора, заключаемого с руководителями учреждений, и методических рекомендаций по их заполнению | I квартал 2013 года | Кавказское сельское поселение |
| 2.3. Подготовка и направление в подведомственные администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района учреждения, разъяснений порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также граждан, замещающих указанные должности | I квартал 2013 года | Кавказское сельское поселение |
| 2.4. Подготовка и направление в подведомственные администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района учреждения, разъяснений порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности | I – II кварталы 2013 года | Кавказское сельское поселение |
| 2.5. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями подведомственных администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района учреждений в соответствии с типовой формой договора, разработанной Министерством труда и Министерством культуры Российской Федерации | 2013 – 2018 годы | Кавказское сельское поселение |
| 1 | 2 | 3 |
| - Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры |  |  |
| 3.1. Подготовка разъяснений, связанных с изменением (актуализацией) квалификационных требований к работникам учреждений культуры и внедрением профессиональных стандартов | 2013 – 2014 годы | Кавказское сельское поселение |
| 3.2. Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 – 2018 годы | Кавказское сельское поселение |
| 3.3. Подготовка и направление в подведомственные администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района учреждения, разъяснений порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на «эффективный контракт» | I – II кварталы 2013 года | Кавказское сельское поселение |
| 3.4. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных администрации Кавказского сельского поселения учреждений, оказывающими государственные услуги, в связи с введением «эффективного контракта» | ежегодно | Кавказское сельское поселение |
| 3.5. Подготовка информаций в Министерство культуры Краснодарского края об итогах внедрения «эффективного контракта» в учреждениях отрасли культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района | ежегодно | Кавказское сельское поселение |
| 3.6. Разработка предложений по базовым окладам по профессиональным квалификационным группам работников учреждений культуры Кавказского сельского поселения | 2015 год | Кавказское сельское поселение |
| - Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры |  |  |
| 4.1. Мониторинг достижения целевых показателей повышения средней заработной платы на территории Кавказского сельского поселения | постоянно | Кавказское сельское поселение |
| 4.2. Уточнение объемов расходов бюджетов всех уровней на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждений | 2013 – 2018 годы | Кавказское сельское поселение |
| 4.3. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | 2013 – 2018 годы | Кавказское сельское поселение |
| 4.4. Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Кавказского сельского поселения в 2012 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018 годов | Кавказское сельское поселение |
| 4.5. Мониторинг выполнения мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры, Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2012 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018 годов | Кавказское сельское поселение |
| 4.6. Информационное сопровождение программы поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Кавказского сельского поселения (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 2013 – 2018 годы | Кавказское сельское поселение |

Глава Кавказского сельского поселения                                                                                О.Г. Мясищева