**О ходе реализации подпрограммы**

 **«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансированияна реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 262,2 тыс. рублей, освоено 260,216 тыс. руб. (99%).

 Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены не в полном объеме.

 За 2015 год было выдано градостроительных планов на земельные участки – 71 ед., разрешений на строительство и реконструкцию капитальных и линейных объектов – 88 ед., разрешений на ввод объекта в эксплуатацию – 57 ед.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - **0,99** Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Специалист администрации

Кавказского сельского поселения Ю.С. Каморная

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения на 2015-2017 годы».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 5/5 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =260,216/262,2=0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,99 = 1,01

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1.Количество выданных градостроительных планов на земельные участки**(тенденция к увеличению показателя**)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=71/60=1,18 (1)

Показатель № 2.Количество выданных разрешений на строительство и реконструкцию капитальных и линейных объектов **(тенденция к увеличению показателя**)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=88/60=1,47 (1)

Показатель № 3.Количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию **(тенденция к увеличению показателя**)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=57/60=0,95

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2,95/3=0,98

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 0,98\*1,01= 0,99

Эффективность реализации подпрограммы составляет **0,99** и может быть признана **высокой**.

Специалист администрации

Кавказского сельского поселения Ю.С. Каморная