**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление имуществом Кавказского сельского поселения» за 2015 год**

Муниципальная программа «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 489 «Об утверждении муниципальной программы Кавказского сельского поселения Кавказского района «Управление имуществом Кавказского сельского поселения».

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Цели муниципальной программы – Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета муниципального образования Кавказского сельского поселения и снизить расходы на содержание имущества:

1.инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав  
собственности на объекты.

2.приватизация муниципального имущества.

3.обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.

4.пополнение муниципальной казны.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 94.7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 94.7 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности»;

2) Основное мероприятие №2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район на осуществление земельного контроля»;

По основному мероприятию № 1 «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» заложено бюджетом 28.2 тыс.руб., из них:

- Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны), заложено бюджетом 22.7 тыс.руб., израсходовано 22,6 тыс.руб.;

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ), заложено бюджетом 5,5 тыс.руб., израсходовано 5,5 тыс.руб.

По мероприятию 2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район на осуществление земельного контроля» заложено бюджетом 66.5 тыс.руб., из них потрачено 66.5 тыс.руб.

Остаток бюджетных средств в размере 0.1 тыс. руб.

Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы - 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 2/2=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 28.1/28.2=0.99, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1. 3. Эффективность использования средств местного бюджета
2. Эис = СРм / ССуз= 1/0.99= 1, где:
3. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
4. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
5. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
6. 4.Степень достижения планового значения целевого показателя
7. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
8. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
9. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
10. где:
11. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
12. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
13. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель №1 Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны):

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 2/25= 0.08

Показатель №2 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)»:

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 3/3=1

5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

СРп/п=1.08/2=0.54

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0.54 и может быть признана неудовлетворительной.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район на осуществление земельного контроля»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 66.5/66.5=1, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1. 3. Эффективность использования средств местного бюджета
2. Эис = СРм / ССуз= 1/1= 1, где:
3. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
4. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
5. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
6. 4.Степень достижения планового значения целевого показателя
7. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
8. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
9. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
10. где:
11. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
12. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
13. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель №1 Количество земельных участков для включения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 188/231= 0.8

5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

СРп/п=0.8/1=0.8

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0.8 и может быть признана средней.

**Расчет эффективности муниципальной программы**

**«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»**

1. Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп= 3/1.99=1.5 (1),

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = 1.5/3 = 0.5, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости основного мероприятия

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=28.1/94.7=0,3

Kj2 = Фj / Ф=66.5/94.7=0,7

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*0.5+0,5\*1.34\*1=0.92

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0.92 и может быть признана высокой.

Начальник общего отдела администрация

Кавказского района О.В.Рябинина