### **Доклад по оценке эффективности муниципальной подпрограммы «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы» за 2015 год.**

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 691,8 тыс. рублей, исполнено 691,8 (100%)

Основной целью подпрограммы в 2015 году является, защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, передача администрации муниципального образования Кавказский район части полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда на территории поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Кавказском сельском поселении Кавказского района.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы» за 2015 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2= 1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =691,8/691,8 = 1 где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1 = 1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1 Разработка паспорта безопасности Кавказского сельского поселения Кавказского района

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 1/1 = 1

5.Степень реализации подпрограммы:

где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1= **1**

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.