**Администрация Кавказского сельского поселения**

**Кавказского района**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района**

**за 2015 год**

**ст. Кавказская**

**2016г**

**Оглавление**

Введение 3

1. Общие сведения о муниципальных программах Кавказского сельского поселения Кавказского района 3

2. Об оценке эффективности муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района 7

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2015 году …………9

3.1. О ходе реализации МП «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» ………………………..9

3.2. О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан». …………….12

3.3. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» ……14

3.4. О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»………………… ………………………………………………………….20

3.5. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» ……….23

3.6. О ходе реализации МП «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» …………………………….28

3.7. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» ……32

3.8. О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского сельского поселения…...33

3.9. О ходе реализации МП «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» …………….. 34

3.10. О ходе реализации МП «Управление имуществом Кавказского сельского поселения» ……………37

3.11. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» …………40

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района за 2015 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 07 августа 2014 года № 335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района» (в редакции от 18 января 2016 года №27) на основе докладов, отчетов и сведений, представленных главе Кавказского сельского поселения Кавказского района координаторами муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района.

К Сводному докладу прилагается:

Информация о финансировании муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2015 году (приложение № 1);

Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района за 2015 год (приложение № 2);

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2015 году (приложение № 3).

Ранжированный перечень муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района по значению их эффективности реализации за 2015 год (приложение № 4).

1. Общие сведения о муниципальных программах Кавказского сельского поселения Кавказского района

В 2010 – 2013 годах на федеральном уровне были закреплены в нормативных правовых актах и начали применяться на практике основные методологические подходы к формированию государственных программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A13A2265E39A4B58DEC18BCFEBABEF6B910EAD3DA78ACFE4A373ADE3B7z9Y8O) от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в [статью 179](consultantplus://offline/ref=A13A2265E39A4B58DEC18BCFEBABEF6B910EAD3FA28DCFE4A373ADE3B798CA1FCC22CED8F4DC988Ez2YFO) Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных и муниципальных программ.

Переход на программный метод планирования бюджета Кавказского сельского поселения Кавказского района был осуществлен с 1 января 2015 года, было принято решение об утверждении местного бюджета на 2015 год с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.


Постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 7 августа 2014 года №342 утвержден Перечень муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района, включающий по состоянию на 1 января 2015 года 12 муниципальных программ, с учетом изменений по состоянию на 1 января 2016 года 11 муниципальных программ.

Постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 07 августа 2014 года № 335 был утвержден Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района (далее - Порядок), которым был установлен период реализации программ - не менее трех лет.

В установленные сроки были утверждены 11 муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района (далее также – муниципальная программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2015 года на трехлетний период.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2015 год составил 77,8 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район, по непрограммным направлениям деятельности – 22,2%, структура расходов представлена в таблице 1:

Таблица 1



В соответствии с решением Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района от 28 ноября 2014 года № 1 «О бюджете муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015 год», с учетом изменений от 28 декабря 2015 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 62 198,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2015 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 62 198,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 200,0 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 10 133,3 тыс. рублей;
* местного бюджета – 41 000,2 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 10 865,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам — 94,4 %.


Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2015 год составили 58 745,1 тыс. рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 200,0 тыс. рублей (100 %);
* краевого бюджета – 9 892,41 тыс. рублей (97,6 %);
* местного бюджета – 39 113,49 тыс. рублей (95,3 %);
* внебюджетных источников – 9 539,2 тыс. рублей (87,8%).

Информация о финансировании в разрезе 11 муниципальных программ за 2015 год представлено в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Общий объем финансирования муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2015 году в разрезе источников представлен в таблице 2:

Таблица 2



Причинами неполного использования средств краевого бюджета (97,6% от плановых назначений) по результатам анализа отчетов, представленных координаторами программ в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры.

Причиной не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного бюджета (95,3%) связанно с экономией бюджетных средств так как мероприятия программ и подпрограмм оплачены на основании актов выполненных работ (по факту) и по мероприятиям «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» связано с оказанием поддержки категории населения, указанных в подпрограмме на основании обращений граждан.

На реализацию 2-х муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 10 865,0 тыс. рублей из них:

- средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 10 140,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальной программы:

МП «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» - 10 млн. 140,0 тыс. рублей;

- средства направленные на газификацию Кавказского сельского поселения, по договорам пожертвования — 725,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальной программы:

МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» - 725,0 тыс. рублей.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района

По каждой муниципальной программе Кавказского сельского поселения Кавказского района координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной в Порядке и, включенной в каждую программу Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В соответствии с Методикой оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, причем, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

* эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
* эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
* эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.
* в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Из 91 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме – 91 мероприятий и составляет 100 %.

Информация о степени реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2 к сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 45 целевым показателям из 49 показателей, предусмотренных к выполнению в 2015 году, средняя степень достижения – 96,3% .

Не в полном объеме достигнуты целевые показатели по программам:

- МП «Обеспечение безопасности населения»;

- МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»;

-МП «Управление имуществом Кавказского сельского поселения».

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2015 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

* высокая степень реализации - 11 муниципальных программ.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2015 году

**3.1. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»».

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа не имеет подпрограмм.

Программа состоит из трех основных мероприятий:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской;

- уличное освещение Кавказского сельского поселения;

- организация и содержание мест захоронения.

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 10 изменений.

Цели муниципальной программы :

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- освещение улиц в Кавказском сельском поселении Кавказского района. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 10357,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 9947,6 тыс. руб. (96 %)

- за счет средств краевого бюджета – 410,1 тыс.руб.(4%)

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.

Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению

ст. Кавказской»

В 2015 году выделено средств местного бюджета в сумме 7670,5 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 7670,5 тыс. руб., что составляет 100 %.

Из 2 запланированных к реализации мероприятий в 2015 году фактически выполнены в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» было выделено средств местного бюджета 7260,4 тыс. руб., исполнено 7260,4 тыс.руб. что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 1.2 «Поощрение победителей краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2014 год» было выделено средств краевого бюджета 410,1 тыс. руб., исполнено 410,1 тыс.руб. что составляет 100%, в том числе:

- в целях выполнения целевого показателя «благоустройство территории Кавказского сельского поселения Кавказского района» выполнен путем направления денежных средств на выполнение муниципального задания МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» в сумме 7670,5 тыс.руб.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

**Основное мероприятие №2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения»**

В 2015 году выделено средств местного бюджета в сумме 1805,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 1381,5 тыс. руб., что составляет 76,5 %.

Из 4 запланированных к реализации мероприятий в 2015 году фактически выполнены в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 2.1 «Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения» было выделено средств местного бюджета 1150,0 тыс. руб., исполнено 726,5 тыс.руб., что составляет 63,2%.

В рамках реализации мероприятия 2.2 «Текущие содержание уличного освещения» было выделено средств местного бюджета 413,0 тыс. руб., исполнено 413,0 тыс.руб., что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 2.3 «Прочие работы, услуги по уличному освещению» было выделено средств местного бюджета 205,0 тыс. руб., исполнено 205,0 тыс.руб., что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 2.4 «Строительство наружного освещения в станице Кавказская переулок 2-я Пятилетка № 44а» было выделено средств местного бюджета 36,7 тыс. руб., исполнено 36,7 тыс.руб., что составляет 100%. в том числе:

- в целях выполнения целевого показателя «протяженность отремонтированных линий уличного освещения» выполнен путем  на устройство и строительство уличного освещения Кавказского сельского поселения, а так же направлены денежные средства на проектирование наружного освещения по адресу: ст. Кавказская, пер.2-я Пятилетка, 44а, на изготовление топографической съемки по ул. К.Пахарь от пер. Прикубанского до пер. 2-я Пятилетка и по пер. 2-я Пятилетка до № 44а и осуществления технологи ческого присоединения для электроснабжения по адресу: ст. Кавказская, пер.2-я Пятилетка, 44а в размере 87,2 тыс. руб. и на ремонт уличного освещения на территории площади у здания УСХ по ул. Ленина в сумме 33,98 тыс.руб.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

**Основное мероприятие №3 «Организация и содержание мест захоронения»**

В 2015 году выделено средств местного бюджета в сумме 882,2 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 844,45 тыс. руб., что составляет 95,7 %.

Из 2 запланированных к реализации мероприятий в 2015 году фактически выполнены в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 3.1 «Содержание кладбищ» было выделено средств местного бюджета 75,5 тыс. руб., исполнено 75,5 тыс.руб., что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 3.2 «Устройство инфраструктуры территории кладбища по адресу: Кавказский район, ст.Кавказская, ул.Ленина, 335а» было выделено средств местного бюджета 806,7 тыс. руб., исполнено 784,6 тыс.руб., что составляет 97,3%, в том числе:

в целях выполнения целевого показателя «обустройство территории кладбищ ст. Кавказская» выполнен путем на организацию и содержание мест захоронения Кавказского сельского поселения.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,96. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,94.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.2 «Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы Кавказского сельского поселения Кавказского района «Социальная поддержка граждан».

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы».

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 5 изменений.

Цели муниципальной программы – Формирование системы муниципальной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социально значимых проблем населения Кавказского сельского поселения Кавказского района. Формирование механизма партнерских отношений между органами муниципальной власти поселения и общественными объединениями, некоммерческими организациями на основе единства интересов, для дальнейшего становления гражданского общества, обеспечения социальной и политической стабильности в поселении.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельных категорий граждан;

Осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

-осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 309,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 309,3 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 159,3 тыс. рублей, исполнено 159,2 тыс. руб. (99,9 %).

Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.

Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2015 года осуществлялась 2 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. отсутствует.

Ежемесячные денежные выплаты осуществлялись двум муниципальным служащим замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения.

Остаток бюджетных средств в размере 1,8 тыс. рублей возвращен в местный бюджет.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 1.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы».

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 150,0тыс. рублей, освоено 142,4 тыс. руб., что составил 94,9%.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены не в полном объеме.

Проведены 50 торжественных мероприятий, посвященных значимым датам, с участием 1500 человек. Оказана материальная поддержка 33 малообеспеченным ветеранам, ветеранам ВОВ, мероприятия, направленные на социальную поддержку ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войнах, на социальную поддержку участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, председатель общества инвалидов ст.Кавказской и на поддержку Кавказского хуторского казачьего общества.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 0,9

По итогам проведенного анализа реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан», эффективность реализации муниципальной программы согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальных программ может быть признана высокой,коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составила 1.

**Вывод:** Согласно расчету, произведенному по Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, коэффициент эффективности реализации программы составляет -1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» признана высокой.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы, координатору муниципальной программы следует обратить особое внимание на своевременное внесение корректировок в плановые значения целевых показателей, осуществлять постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением программных мероприятий и достижением целевых показателей.

3.3 «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 3354,7 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1000 тыс. рублей, всего финансирование составило 4354,7 тыс. рублей, освоено финансовых средств 4071,3 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 3071,3 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 1000, 0 тыс.руб. Всего составило 4071,3 тыс.руб., что сосавило 93,5%.

В составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) в 2015 году были приняты три подпрограммы:

- «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

Запланированные к реализации в отчетном году 3 из 3 подпрограммы были выполнены в полном объеме, 6 целевых показателей программы, достигнуты в полном объеме.

За 2015 год в рамках реализации мероприятий и выполнения плановых показателей программы, было выдано градостроительных планов на земельные участки – 71 ед., при целевом показателе подпрограммы 60 ед., разрешений на строительство и реконструкцию капитальных и линейных объектов – 88 ед., при целевом показателе подпрограммы 60 ед., разрешений на ввод объекта в эксплуатацию – 57 ед., при целевом показателе подпрограммы 60 ед. Отремонтировано 4750 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе подпрограммы 300м., отремонтировано 3780 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе подпрограммы 500м. Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных дома за 9 квартир, при целевом показателе подпрограммы 9 квартир.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы равен 1**.**

**Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

В 2015 году выделено средств местного бюджета в сумме 262,2 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 260,2 тыс. руб., что составляет 99,2 %.

Из 5 запланированных к реализации мероприятий в 2015 году фактически выполнены в полном объеме. Целевые показатели подпрограммы в количестве 3 штук выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 1 «Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости с использованием программного продукта KaisXMLCreator” было выделено средств местного бюджета 8,7 тыс. руб., исполнено 8,7 тыс.руб. что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 2 “Разработка схемы теплоснабжения Кавказского сельского поселения Кавказского района” было выделено средств местного бюджета 100,0 тыс. руб., исполнено 100,0 тыс.руб. что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 3 “Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Кавказского сельского поселения Кавказского района” было выделено средств местного бюджета 100,0 тыс. руб., исполнено 100,0 тыс.руб. что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 4 “Выполнение кадастровых работ по межеванию и подготовке межевого плана земельного участка”было выделено средств местного бюджета 50,0 тыс. руб., исполнено 48,1 тыс.руб. что составляет 96,2%.

В рамках реализации мероприятия 5 “Оказание консультационно-информационных услуг и предоставление ключа для программы SchemParcelCreator” было выделено средств местного бюджета 3,5 тыс. руб., исполнено 3,5 тыс.руб. что составляет 100%, в том числе:

В целях выполнения целевых показателей:

-количество выданных градостроительных планов на земельные участки;

- количество выданных разрешений на строительство и реконструкцию капитальных и линейных объектов;

- количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, для выполнения целевых показателей денежные средства направлены на оказание консультационно-информационных услуг по вопросам обеспечения информационного взаимодействия с филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра», на развитие коммунальной инфраструктуры Кавказского сельского поселения и на выполнение работ уточнение местоположения границы и (или) площади существующего земельного участка; образование земельного участка путем объединения земельных участков; образование двух и более земельных участков путем раздела существующего земельного участка; образование земельных участков путем перераспределения существующих земельных участков; образование земельных участков путем перераспределения существующих земельных участков и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; образование земельного участка или нескольких земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на существующий земельный участок.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,99. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 2696,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1000 тыс. рублей всего финансирование составило 3696,1 тыс. рублей, освоено за счет средств местного бюджета 2427,4 тыс.рубей, а счет средств краевого бюджета 1000 тыс. рублей всего освоено 3427,4 тыс.рублей что составило 92,7%. Сумма не освоенных в 2015 году финансовых средств составила 268,7 тыс. рублей, из них 242,8 поступивший в конце года доход от акцизов дорожного фонда, 25,9 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов и заключения муниципальных контрактов.

Запланированные к реализации в отчетном году 31 из 31 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

За 2015 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 4750 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 300м., отремонтировано 3780 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

За 2015 год выполнены по объектам следующие работы:

- Ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. К. Маркса (от пер. Прикубанского до пер. Войкова) было выделено средств местного бюджета 366,4 тыс. руб. и краевого бюджета 1000,0 тыс.руб., всего составило 1366,4 тыс.руб. исполнено 1366,4 тыс.руб. что составляет 100%;

- Изготовление сметной документации, строительный контроль было выделено средств местного бюджета 47,1 тыс. руб., исполнено 47,1 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия дороги ул. Степной (от пер. Комсомольского до пер. 2-я Пятилетка) было выделено средств местного бюджета 101,0 тыс. Руб., исполнено 101,0 тыс.руб. тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт автодороги асфальтобетонного покрытия по пер. Колхозному (от ул. Привокзальная до ул. Набережной) было выделено средств местного бюджета 96,4 тыс. Руб., исполнено 96,4 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодорог было выделено средств местного бюджета 242,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс.руб. что составляет 0%;

- Грейдирование дороги по ул. Красный Пахарь от переулка Первомайского до переулка Чапаева без подсыпки было выделено средств местного бюджета 79,0 тыс. руб., исполнено 79,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование дороги по ул. Малиновского от переулка Чапаева до переулка Крутого с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 106,8 тыс. руб., исполнено 106,8 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование дороги по ул. Малиновского от переулка Колхозный до переулка Пугачёва без подсыпки было выделено средств местного бюджета 35,0 тыс. руб., исполнено 35,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по ул. М.Горького от переулка Колхозный до переулка Пугачёва без подсыпки было выделено средств местного бюджета 41,0 тыс. руб., исполнено 41,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование дороги по ул. Калинина от переулка Комсомольского до воинской части было выделено средств местного бюджета 27,0 тыс. руб., исполнено 27,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование дороги по ул.Привокзальной от №1 до №18 было выделено средств местного бюджета 99,5 тыс. руб., исполнено 99,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества Кавказского сельского поселения (установка, замена и ремонт дорожных знаков, устройство дорожной разметки и искусственных неровностей) было выделено средств местного бюджета 319,5 тыс. руб., исполнено 319,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Д.Бедного было выделено средств местного бюджета 87,8 тыс. руб., исполнено 87,8 тыс.руб. что составляет 100%;

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. Войкова от ул. Ленина до ул. К.Маркса было выделено средств местного бюджета 14,9 тыс. руб., исполнено 14,9 тыс.руб. что составляет 100%;

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Малиновского от пер. Прикубанского до пер. Колхозного было выделено средств местного бюджета 70,8 тыс. руб., исполнено 70,8 тыс.руб. что составляет 100%;

- ремонт подъездной дороги от кафе «Витамин» до детского сада «Солнышко» было выделено средств местного бюджета 264,3 тыс. руб., исполнено 264,3 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по улице Малиновского от пер. Первомайского до пер. Комсомольского было выделено средств местного бюджета 84,8 тыс. руб., исполнено 84,8 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по ул. Рыжова от пер. Первомайского до пер. Комсомольского было выделено средств местного бюджета 73,6 тыс. руб., исполнено 73,6 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по ул. Малиновского от пер. Чапаева до дома №327 было выделено средств местного бюджета 59,2тыс. руб., исполнено 59,2 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Ленина от пер.Чапаева до дома №344 было выделено средств местного бюджета 73,5 тыс. руб., исполнено 73,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги, соединяющей между собой автодорогу по ул.Ленина и автодорогу по ул. Революционной было выделено средств местного бюджета 99,0 тыс. руб., исполнено 99,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по ул.Ленина от дома №344 до пер.Западного было выделено средств местного бюджета 98,8 тыс. руб., исполнено 98,8 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт тротуара по ул. К.Маркса(от пер. Прикубанский до пер. 2-я Пятилетка) в ст. Кавказская было выделено средств местного бюджета 87,5 тыс. руб., исполнено 87,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по пер.Войкова от ул.Привокзальной до д. №10

с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 74,7 тыс. руб., исполнено 74,7 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по пер.Комсомольскому от ул. Красный Пахарь до ул. Рыжова без подсыпки было выделено средств местного бюджета 49,7 тыс. руб., исполнено 49,7 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт автомобильной дороги от ул. А.С.Пушкина по пер. Первомайский до ул. Новоселов д.86 было выделено средств местного бюджета 94,6 тыс. руб., исполнено 94,6 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.М.Горького напротив дома №148 было выделено средств местного бюджета 31,6 тыс. руб., исполнено 31,6 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.60 лет СССР напротив дома №12 было выделено средств местного бюджета 42,2 тыс. руб., исполнено 42,2 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по ул.М.Горького от дома №67 до дома №5 было выделено средств местного бюджета 79,6 тыс. руб., исполнено 79,6 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по пер.Пугачева от ул.Калинина до ул.М.Горького было выделено средств местного бюджета 20,0 тыс. руб., исполнено 20,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодороги по пер. Комсомольский от ул. К.Пахарь до ул. А.С.Пушкина с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 94,4 тыс. руб., исполнено 94,4 тыс.руб. что составляет 100%.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Подпрограмма «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 30 тыс. рублей, освоено финансовых средств за отчетный период 17,3 тыс. рублей, что составило 57,7%.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут полностью, задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения на отчетный период отсутствует.

В рамках реализации мероприятия 1 “взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности" было выделено средств местного бюджета 30,0 тыс. руб., исполнено 17,3 тыс.руб. что составляет 57,7%, в том числе:

В целях выполнения целевого показателя «доля капитально отремонтированного жилищного фонда в Кавказском сельском поселении Кавказского района» сумма не освоенных в 2015 году финансовых средств составила 12,7 тыс. рублей, по причине приватизации помещений в многоквартирных домах.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.4 «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 8588,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2589,9 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 725 тыс. рублей, всего финансирование составило 11903,3 тыс. рублей, освоено финансовых средств 11005,9 тыс. рублей, что составляет 92,5%.

В составе муниципальной программы в 2015 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, целевые показатели программы по подпрограммам, достигнут в полном объеме.

За 2015 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 2,8 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., так же было отремонтировано 1,35 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км.

**Подпрограмма «Газификация Кавказского сельского поселения**

**Кавказского района на 2015-2017 годы»**

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 2681,2 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 725,0 тыс. рублей всего финансирование составило 3406,2 тыс. рублей, освоено финансовых средств 3049,2, что составило 89,5%.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 из 5 мероприятий были выполнены в полном объеме, 1 мероприятие выполнено не в полном объеме, что не сказалось на выполнении целевого показателя подпрограммы, который достигнуты полностью.

За 2015 год на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 2,8 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8км.

В рамках реализации мероприятия 1 “Строительство распределительного газопровода низкого давления от ШГРП № 11 по пер. Пугачева до ул. М.Горького и по ул. М.Горького от дома № 2 до дома № 70” было выделено средств местного бюджета 2117,2 тыс.руб. и внебюджетных источников 600,0 тыс.руб., общий объем финансирования 2717,2 тыс.руб. исполнено местного бюджета 1873,9 тыс. руб. и внебюджетных источников 600,0 тыс.руб. общий объем финансирования 2473,9 тыс. ру. что составляет 95,8%.

В рамках реализации мероприятия 2 “Регистрация права собственности на объект «Распределительного газопровода низкого давления по ул. Калинина и пер. Колхозному станицы Кавказской Кавказского района Краснодарского края (по ул.Калинина от пер. Садового до пер. Колхозного и по пер.Колхозному до ул. М.Горького)” было выделено средств местного бюджета 22,8 тыс. руб. исполнено местного бюджета 22,8 тыс. руб., что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 4 “Строительство распределительного газопровода низкого давления по пер.Колхозному в ст.Кавказской Кавказского района” было выделено средств местного бюджета 334,4 тыс. Руб. и внебюджетных источников 75,0 тыс.руб., общий объем финансирования 409,4 тыс.руб. исполнено местного бюджета 314,4 тыс. руб. и внебюджетных источников 75,0 тыс.руб. общий объем финансирования 389,4 тыс. руб. что составляет 95,1%.

В рамках реализации мероприятия 5 “Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Новосоветской в ст.Кавказской Кавказского района” было выделено средств местного бюджета 156,8 тыс. руб. и внебюджетных источников 50,0 тыс.руб., общий объем финансирования 206,8 тыс.руб. исполнено местного бюджета 156,8 тыс. руб. и внебюджетных источников 50,0 тыс.руб. общий объем финансирования 186,8 тыс. руб. что составляет 90,3%.

В рамках реализации мероприятия 5 “Техническое обслуживание и ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения” было выделено средств местного бюджета 50 тыс. руб. исполнено местного бюджета 0,0 тыс. руб. что составляет 0%, в том числе:

В целях выполнения целевого показателя «протяженность отремонтированных сетей газоснабжения» построено и введено в эксплуатацию 2,8 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8км.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,89. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается средней.

**Подпрограмма «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы»**

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 5907,2 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2589,9 тыс. рублей всего финансирование составило 8497,1 тыс. рублей, освоено финансовых средств 7956,7, что составляет 93,6%.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 из 4 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме.

За 2015 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 1,35 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2км.

В рамках реализации мероприятия 1 “Развитие теплоснабжения населенного пункта» было выделено средств местного бюджета 1782,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 1782,0 тыс.руб., что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 2 “предоставление субсидии на возмещение прочих затрат, не предусмотренных экономически обоснованным тарифом для объектов жилищно-коммунального хозяйства Кавказского сельского поселения” было выделено средств местного бюджета 3633,4 тыс. руб. исполнено местного бюджета 3363,3 тыс.руб., что составляет 92,6%.

В рамках реализации мероприятия 3 “Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта» было выделено средств местного бюджета 491,8 тыс. руб. исполнено местного бюджета 271,8 тыс.руб., что составляет 55,3%.

В рамках реализации мероприятия 4 “Поощрение победителей краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2014 год» было выделено средств местного бюджета 2589,9 тыс. руб. исполнено местного бюджета 2589,9 тыс.руб., что составляет 100%, в том числе:

В целях выполнения целевого показателя «протяженность отремонтированных сетей протяженность отремонтированных сетей жилищно-коммунального хозяйства» было отремонтировано 1,35 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2км.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,94. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.5 «Обеспечение безопасности населения»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 841,4 тыс. рублей, освоено за отчетный период финансовых средств 839,4 тыс. рублей, что составит 99,8%.

В составе муниципальной программы «Безопасность населения» (далее - программа) в 2015 году были приняты пять подпрограмм:

- «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы»;

- «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий появления терроризма и экстремизма на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015 – 2017 годы»

Запланированные к выполнению в отчетном году 5 из 5 подпрограммы были выполнены в полном объеме, 7 из 8 целевых показателей программы, достигнуты в полном объеме.

За 2015 год в рамках реализации мероприятий и выполнения плановых показателей программы, было выполнено: разработка паспорта безопасности 1шт. при целевом показателе 1шт, ремонт пожарного гидранта 1шт. при целевом показателе 1шт., устройство нового пожарного гидранта 0шт. при целевом показателе 1шт., закуплено топлива 1540л. при целевом показателе 2857л., закуплено оргтехники и канцелярии 64шт. при целевом показателе 298шт., приобретено листовок, буклетов, плакатов 300шт., при целевом показателе 300шт., снижен уровень по выявленных коррупциогенных факторов при проведении экспертизы нормативно правовых актов и их проектов 4ед., при целевом показателе 4ед., приобретено агитационного материала по противодействию коррупции 125шт., при целевом показателе 94шт.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **2,02**

Подпрограмма «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы» за 2015 год.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 691,8 тыс. рублей, исполнено 691,8 (100%)

Основной целью подпрограммы в 2015 году является, защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, передача администрации муниципального образования Кавказский район части полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда на территории поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Кавказском сельском поселении Кавказского района.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 2 “Разработка паспорта безопасности Кавказского сельского поселения Кавказского района» было выделено средств местного бюджета 78,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 78,0 тыс.руб., что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 5 “передача администрации муниципального образования Кавказский район части полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда на территории поселения» было выделено средств местного бюджета 613,8 тыс. руб. исполнено местного бюджета 613,8 тыс.руб. в том числе:

В целях выполнения целевого показателя «разработка паспорта безопасности Кавказского сельского поселения Кавказского района» был разработан паспорт безопасности Кавказского сельского поселения.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015-2017 годы»

за 2015 год

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3,0 тыс. рублей, исполнено 3,0 (100%)

Основной целью подпрограммы в 2015 году является, повышение эффективности системы противодействия коррупции, максимальное снижение уровня коррупции на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: проверка муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность, содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015 – 2017 годы» за 2015 год**

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 10 000 тыс. рублей, исполнено 10 000 тыс. руб. (100 %).

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма, а именно приобретение листовок, буклетов, плакатов

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме частично выполнен.

В рамках реализации мероприятия 1 «Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение стендов, буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций расположенных на территории Кавказского сельского поселения по антитеррористической тематике» было выделено средств местного бюджета 10,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 10,0 тыс.руб., в чом числе

В целях выполнения целевого показателя “приобретение листовок, буклетов, плакатов» по плану 300 шт., а приобретена 121 листовка и буклетов.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,4. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается низкой.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» за 2015 год

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 86,8 тыс. рублей, исполнено 84,8 тыс.руб., что составляет 97,8 %.

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка .

В рамках реализации мероприятия 1 «Приобретение ГСМ» было выделено средств местного бюджета 53,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 51,1 тыс.руб., что составляет 96,4 %.

В рамках реализации мероприятия 2 «Приобретение оргтехники» было выделено средств местного бюджета 23,8 тыс. руб. исполнено местного бюджета 23,8 тыс.руб., что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 2 «Приобретение информационных стендов, нарукавных повязок, канцелярских товаров, плакатов, памяток и буклетов» было выделено средств местного бюджета 10,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 10,0 тыс.руб., что составляет 100%., в том числе:

В целях выполнения целевых показателей:

- комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Кавказского сельского поселения;

- реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Кавказского сельского поселения для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 10 000 руб., оргтехники на сумму 23 700,00 руб. бензин на сумму 51 184,80 руб.

Остаток бюджетных средств в размере 1915,20 коп. возвращен в местный бюджет в связи с экономией денежных средств.

Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2017 годы» за 2015 год.**

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 49,8 тыс. рублей, исполнено 49,7 (99%)

Основной целью подпрограммы в 2015 году является, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты не полностью.

В рамках реализации мероприятия 1 «Ремонт пожарного гидранта и приобретение знаков пожарной безопасности (согласно акта обследования)» было выделено средств местного бюджета 0,5 тыс. руб. исполнено местного бюджета 0,5 тыс.руб., что составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 2 «Ремонт автомобиля марки АЦП- 5/3-40 (пожарная автоцистерна)» было выделено средств местного бюджета 49,3 тыс. руб. исполнено местного бюджета 49,2 тыс.руб., что составляет 99,8%., в том числе:

Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме выполнены не в полном объеме:

- устройство нового пожарного гидранта;

- ремонт пожарного гидранта.

По устройству нового пожарного гидранта не выполнен целевой показатель.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,5. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается **низкой.**

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.6 «Развитие культуры Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения»».Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015 - 2017 годы»;

- подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры на 2015 - 2017 годы»;

- подпрограмма «Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 6 изменений.

Цели муниципальной программы : Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности учреждений, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения. Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг. Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кавказском сельском поселении; обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры всех типов; создание условий для обеспечения улучшения качества кино услуг для населения Кавказского сельского поселения. Оптимизация бюджетных расходов, повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 33126,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 16653,0 тыс. руб. (50,4 %)

- за счет средств краевого бюджета – 6333,3 тыс.руб.(19,2%)

- за счет внебюджетных средств – 10140,0 тыс.руб. (30,4%)

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

**Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015 - 2017 годы»**

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 4596,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 2646,7 тыс. руб. (57,6 %)

- за счет средств краевого бюджета – 1549,9 тыс.руб.(33,7%)

- за счет внебюджетных средств – 400,0 тыс.руб. (8,7%)

В программу входят четыре мероприятия:

Мероприятие №1 «поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии» исполнено не полностью в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры. (99,38%)

Мероприятие №2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».

Мероприятие №.3 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» исполнено не полностью, так как оплата жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений оплачена согласно предоставленным платежным документам за коммунальные услуги.(73,24%).

Мероприятие № 4 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район».

В общем мероприятия исполнены на 99,8%.

Целевые показатели достижения целей и решения задач:

- количество выполненных справок (консультаций) за 2015г -770шт;

- организация и проведение культурных мероприятий за 2015г -130;

- количество получателей услуг (записано пользователей за год) за 2015г-6300чел.;

- формирование и хранение фондов, предоставление их во временное пользование гражданам за 2015г – 1000экз, что составляет 100% от запланированных показателей.

Остаток бюджетных средств в размере 452,7 тыс. рублей перешел на 2016год.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия, рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры на 2015 - 2017 годы»**

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2015 год предусмотрен в сумме 25062,8тыс. руб.:

-из средств местного бюджета -10539,4тыс.руб.(42,2%)

-из средств краевого бюджета -4783,4 тыс.руб.(19,2%)

-из внебюджетных средств – 9740,0 тыс.руб.(38,6%)

В программу входят шесть мероприятий:

Мероприятие №1 «Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии».

Мероприятие №2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».

Мероприятие № 3 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта».

Мероприятие №.4 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности».

Мероприятие №5 «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы».

Мероприятие №6 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы» .

Мероприятие №1 исполнено не полностью, в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры.(95,98%)

Мероприятие №2 исполнено не полностью, в результате экономии по оплате коммунальных услуг, материальных затрат.

Мероприятие №3 исполнено не полностью, в результате экономии средств по конкурсным процедурам(99,86%)

Мероприятие №4 исполнено не полностью, так как оплата жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений оплачена согласно предоставленным платежным документам за коммунальные услуги.(99,97%).

В общем мероприятия исполнены на 96,5%.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Подпрограмма «**Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2015 год предусмотрен в сумме 3466,9тыс. руб.:

-из средств местного бюджета -3466,9тыс.руб.(100%).

Освоено 3384,5 тыс. руб. (97,62%).

В программу входят три мероприятия:

Мероприятие №1 «Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности».

Мероприятие №2 «Техническое оснащение централизованной бухгалтерии».

Мероприятие № 3 «Повышение профессионального уровня работников централизованной бухгалтерии».

Экономия бюджетных средств образовалась по мероприятию №1, в результате экономии по коммунальным платежам.

Реализация Подпрограммы в 2015 году позволила осуществить квалифицированное ведение бюджетного и налогового учета и отчетности в соответствии с действующими нормативными документами и заключенными соглашениями, предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчетности в установленном порядке, обеспечить муниципальным бюджетным учреждениям предоставление экономической и аналитической информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений, осуществить контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.7 «Развитие физической культуры и спорта»**

Объем бюджетного финансирования программы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 39,1 тыс. рублей, исполнено 39,0 тыс.руб., что составляет 99,7%.

Основной целью программы в 2015 году является, создание условий для развития физкультуры и спорта, формирование правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения, приобщение населения поселения, и в первую очередь, детей, подростков и молодежь к физической культуре, гражданско-патриотическое воспитание, эстетическое и интеллектуальное воспитание молодежи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Кавказского сельского поселения Кавказский район.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, 3 из 3 целевых показателей программы, достигнут в полном объеме.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

**Основное мероприятие № 1 «Участие в районных мероприятиях»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100%, при плане 6,0 тыс. рублей, фактически исполнено 6,0  тыс. рублей.

Для достижения целевого показателя «количество районных мероприятий, в которых приняли участие» выделены денежные средства для оплаты вступительного взноса для участия команды Кавказского сельского поселения Кавказского района в Первенстве муниципального образования Кавказский район по мини-футболу, посвященного Дню защитника Отечества в размере 6,0 тыс.рублей.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Основное мероприятие № 2 «Спортивные мероприятия проводимые на территории Кавказского сельского поселения»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 99,7%, при плане 33,1 тыс. рублей, фактически исполнено 33,0  тыс. рублей.

Целевые показатели основного мероприятия в количестве 2 штук выполнены в полном объеме.

Выполнение целевых показателей достигнуто путем привлечения разных возрастных категорий жителей поселения в спортивные секции. Проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района, «Дню защиты детей», спортивные показательные выступления.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.8 «**Молодежь Кавказского сельского поселения**»**

Объем бюджетного финансирования программы в 2015 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 70,0 тыс. рублей, исполнено 70,0 тыс.руб. (100%)

Основной целью программы в 2015 году является, создание условий для формирования правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, профилактика безнадзорности в молодежной среде, формирование здорового образа жизни молодежи Кавказского сельского поселения, организация занятости молодежи.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, 3 из 3 целевых показателей программы, достигнут в полном объеме.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

**Основное мероприятие «Проведение мероприятий поселенческого и межпоселенческого уровня в сфере молодежной политики»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100 %, при плане 70,0 тыс. рублей, фактически исполнено 10,0  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 2. Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штук выполнены в полном объеме.

Выполнение целевого показателя «количество проведенных мероприятий поселенческого и межпоселенческого уровня» достигнуто путем проведения мероприятия посвященные «Дню защиты детей» и «Дню молодежи» и организация работы на дворовых площадках по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря и призов).

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.9. «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»**

Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы Кавказского сельского поселения Кавказского района «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района».

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

Цели муниципальной программы – Обеспечение информационной открытости органа местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства ,укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия..

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 357,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 357,0 тыс. рублей, исполнено 261,6 тыс.руб, что составляет 73,3%.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 2. Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штук выполнены в полном объеме.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий все в полном объеме выполнены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий все в полном объеме выполнены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

**Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 72,8 %, при плане 247,0 тыс. рублей, фактически исполнено 180,0  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 2. Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штук выполнены в полном объеме.

В целях реализации мероприятия «Обслуживание «Интернет-сайта» было выделено средств местного бюджета 12,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 12,0 тыс.руб., что составляет 100%.

В целях реализации мероприятия «Публикация в печатных изданиях» было выделено средств местного бюджета 185,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 149,3 тыс.руб., что составляет 80,7%.

В целях реализации мероприятия «Обслуживание интернета» было выделено средств местного бюджета 50,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 31,3 тыс.руб., что составляет 62,6%, в том числе:

Выполнение целевого показателя «Распространение информационных материалов в печатных периодических изданиях» достигнуто путем обеспечение доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, сохранение информационного пространства, стимулирование творческой активности талантливой молодежи и обеспечение доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Основное мероприятие №2 «Услуги телевидения».**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 74,2 %, при плане 110,0 тыс. рублей, фактически исполнено 81,6  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 1. Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнены в полном объеме.

В целях реализации целевого показателя «Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении» достигнуто путем размещения сведений о деятельности муниципальной власти, новостей о жизни сельского поселения и обеспечения доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления с использованием телевидения, сохранение информационного пространства, стимулирование творческой активности талантливой молодежи.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Вывод:** В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района», коэффициент эффективности составил - 1, следовательно эффективность муниципальной программы может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2016 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

**3.10 «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 489 «Об утверждении муниципальной программы Кавказского сельского поселения Кавказского района «Управление имуществом Кавказского сельского поселения».

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Цели муниципальной программы – Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета муниципального образования Кавказского сельского поселения и снизить расходы на содержание имущества:

1.инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав  
собственности на объекты.

2.приватизация муниципального имущества.

3.обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.

4.пополнение муниципальной казны.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 94.7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, исполнено 94.6 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности»;

2) Основное мероприятие №2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район на осуществление земельного контроля»

Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий все в полном объеме выполнены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий все в полном объеме выполнены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

**Основное мероприятие № 1 «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 99,7 %, при плане 28,2 тыс. рублей, фактически исполнено 28,1  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 2. Целевые показатели основного мероприятия в количестве 2 штук выполнены в не полном объеме.

В целях реализации мероприятия «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)» было выделено средств местного бюджета 22,7 тыс. руб. исполнено местного бюджета 22,6 тыс.руб., что составляет 99,7%.

В целях реализации мероприятия «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)» было выделено средств местного бюджета 5,5 тыс. руб. исполнено местного бюджета 5,5 тыс.руб., что составляет 100%.

В целях реализации целевого показателя «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)» достигнуто путем проведения технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны для оформления право собственности на муниципальное имущество не выполнен в полном объеме.

В целях реализации целевого показателя «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)» достигнут путем оформления право собственности на муниципальное имущество недвижимого имущества по справкам БТИ.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия, рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,54. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

**Основное мероприятие №2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район на осуществление земельного контроля»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100 %, при плане 66,5 тыс. рублей, фактически исполнено 66,5  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 1. Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в не полном объеме.

В целях реализации целевого показателя «Количество земельных участков для включения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» достигнуто путем по выполнению плана по поступлению дохода от реализации муниципального имущества. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения.

Осуществление контроля, за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.

Выполнен не в полном объеме и коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия, рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,8. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается средней.

**Вывод:** В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы  **«**Управление имуществом Кавказского сельского поселения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы в целом, признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы — 0,92.

Координатору муниципальной программы  **«**Управление имуществом Кавказского сельского поселения» необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

**3.11 «**Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района**»**

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» от 13.11. 2014 года № 492

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Цели муниципальной программы – создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Задачи муниципальной программы: содействие реализации приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов; развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках.

Объем финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета на 2015 год был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей, освоено 17,8 тыс. руб., что составляет 89%, т.к. оплата работ произведена «по факту».

Эффективность реализации муниципальной программы, согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, может быть признана высокой.

Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий все в полном объеме выполнены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

**Основное мероприятие № 1 «Информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 89%, при плане 20,0 тыс. рублей, фактически исполнено 17,8  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 3. Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

В целях реализации целевых показателей «количество изготовленных информационных стендов» и «количество проведенных семинаров» достигнут путем оказания информационной, правовой, консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства приобретена информационные материалы.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высоко.

**Основное мероприятие №2 «Содействие реализации приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Начало реализации мероприятий запланировано с 2017 года.

**Вывод:** По итогам 2015 года эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.