**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» за 2015 год**

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предп рини мател ьства в Кавказском сельском поселении Кавказского района” от 13.11. 2014 года № 492

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Цели муниципальной программы – создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Задачи муниципальной программы: содействие реализации приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов; развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках.

Объем финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета на 2015 год был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей, освоено 17,8 тыс. руб. (89%), т.к. оплата работ произведена «по факту».

Остаток бюджетных средств, в размере 2,2 тыс. рублей, возвращен в местный бюджет.

Эффективность реализации муниципальной программы, согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, может быть признана высокой (расчет прилагается).

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» за 2015 год**

1. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1= 1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

ССуз = Зф / Зп =17,8/20,0=0,89, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в местном бюджете на отчетный год, в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

3. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,89=1,12

4. Степень достижения целей и решения задач основного мероприятия(планового целевого показателя):

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшения значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы, основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя муниципальной программы, основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы, основного мероприятия.

Показатель №1, №2 Мероприятия, направленные на информационную, правовую, консультационную поддержку малого и среднего предпринимательства:

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп=6/6=1

5. Степень реализации основного мероприятия программы:



где

СРп/п - степень реализации основного мероприятия программы;

N - число целевых показателей основного мероприятия программы

.

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия программы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис =1\*1,12=1,12

7. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=6/6=1

(тенденция увеличения значений), где

СДгппз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8. Степень реализации муниципальной программы:

м

СРгп = ∑ СДгппз/М=1/1=1

1

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

J

ЭРгп=0,5\*СРгп+0,5\*∑ ЭРп/п\*kj/j=0,5\*1+0.5\*1\*1.12\*1=1

(Kj=Фj/Ф=17,8/17,8=1)