**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление имуществом Кавказского сельского поселения» за 2019 год**

 Муниципальная программа «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 489.

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Муниципальная программа подпрограммы не предусматривает.

 В течение 2019 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

Цели муниципальной программы – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Управление имуществом Кавказского сельского поселения» в 2019 году был предусмотрен в сумме 747,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 728,3 тыс. рублей (освоение составило 97,4%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году позволила провести работу с муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района были заключены муниципальные контракты и выполнены следующие работы:

***1. по проведению первичной технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов на объекты на сумму 232132,65 руб:***

1) автодорога ст. Кавказская, пер. Прикубанский;

2) автодорога ст. Кавказская, пер. Колхозный;

3) автодорога ст. Кавказская, пер. Привокзальная;

4) автодорога ст. Кавказская, ул. Строительная;

5) автодорога ст. Кавказская, ул. Революционная;

6) автодорога ст. Кавказская, ул. Малиновского;

7) автодорога ст. Кавказская, ул. 30 лет Победы.

***2. по проведению строительно-техническая экспертиза (заключение об отнесении объектов к движимому/недвижимому имуществу) на сумму 40933,94 руб.***

***3. по межеванию и подготовке межевого плана земельного участка для эксплуатации автомобильных дорог*** по адресу: ст. Кавказская, ул. Калинина, ул. Мира, ул. М.Горького от дома №1 до пер. Колхозный, ул. М.Горького от пер. Комсомольский до дома №224, пер. Колхозный от ул. Набережная до ул. Дзержинского, ул. Рыжова, пер. Октябрьский, ул. Д.Бедного от дома №1 до пер. Первомайский, ул. Привокзальная, пер. Прикубанский, ул. К. Маркса, ул. Суворова, а также проведено межевание земельных участков находящихся под объектами недвижимости по ул. Калинина, 95, ул. 60 лет СССР, 11 и пер. Чапаева, 2 ***на сумму 243000 руб.***

***4.*** ***по изготовлению технического плана на объект-здание, расположенное по адресу: ст. Кавказская, ул. Калинина, 95 на сумму 9309,01 руб.***

***5. по определению технического состояния и возможности дальнейшего использования имущества*** *(детская игровая площадка по ул. Ленина аллея Славы и уличная спортивная площадка по ул. Ленина, 281)* ***на сумму 3500 руб.***

***6. по подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) на объект: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Калинина и пер. Колхозному станицы Кавказской Кавказского района Краснодарского края» на сумму 98000 руб.***

***7. . по подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) на объект: «Распределительный газопровод низкого давления от ШГРП №11 по пер. Пугачева до ул. М. Горького от дома №2 до дома №70» на сумму 98000 руб.***

***8. на приобретение сертификата ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата на сумму 3400 руб.***

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено одно основное мероприятие:

1) Основное мероприятие №1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения».

По основному мероприятию № 1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения» предусмотрено бюджетом в сумме 747,6 тыс.руб., из них:

- мероприятие №1.1 «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)» предусмотрено муниципальной программой 241,5 тыс.руб., израсходовано 241,5 тыс.руб.;

- мероприятие №1.2 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, заключение о техническом состоянии муниципального имущества, утилизация муниципального имущества, заключение строительно-технической экспертизы, обследование домов, справки БТИ)», предусмотрено муниципальной программой 45,0 тыс.руб., израсходовано 44,5 тыс.руб.;

- Мероприятие №1.3 «Выполнение кадастровых работ» предусмотрено муниципальной программой 457,6 тыс.руб., израсходовано 439,0 тыс.руб.;

- мероприятие №1.4 «Услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота с одним сертификатом ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата» предусмотрено бюджетом 3,5 тыс.руб., израсходовано 3,4 тыс.руб.

 Экономия бюджетных средств образовалась в размере 18,7 тыс. руб.

 Целевой показатель, предусмотренный в программе полностью выполнен.

 Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

### Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Управление имуществом Кавказского сельского поселения» высокая, считаем целесообразным продолжить реализовывать в 2020 году.

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района О.В.Рябинина

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 4/4=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 728,3/747,6=0,97, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# 3. Эффективность использования средств местного бюджета

1. Эис = СРм / ССуз= 1/0,97= 1,03, где:
2. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
3. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
4. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 4.Степень достижения планового значения целевого показателя

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
2. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
3. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
4. где:
5. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
6. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
7. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

 Показатель №1 «количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих межеванию и проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов и технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны»:

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 8/5=1,6

 Показатель №2 «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, заключение о техническом состоянии муниципального имущества, обследование домов, справки БТИ)»:

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 3/3=1

 Показатель №3 «выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества»:

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 55,4/55,4=1

5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

Срп/п=3,6/3=1,2

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1,2\*1,03= 1,2

 Эффективность реализации основного мероприятия составляет 1,2 и может быть признана удовлетворенной.

**Расчет эффективности муниципальной программы**

**«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»**

1. Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп= 66,4/63,4=1,05,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = 3,6/3 = 1,2

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости основного мероприятия

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=728,3/747,6=0,97

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*1,2+0,5\*1,2\*0,97=1,2 (1)

 Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 и может быть признана высокой.

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района О.В.Рябинина