|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** |
|  |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" |
| наименование муниципальной программы |
| за 1 полугодие 2021 года. |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. Измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон  в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2022 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Количество получателей услуг (записано пользователей за год) | чел. | 47 000 | 18 414 | 28 586 | 39,2 % |  |
| «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры  на 2015 – 2022 годы» | Администрация Кавказского сельского поселения | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества | шт. | 17 | 17 | - | 100 % |  |
| Организация и проведение культурных мероприятий:  показ фильмов (количество зрителей) | чел. | 30160 | 5270 | 24890 | 17,5 % |  |
| «Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» | Администрация Кавказского сельского поселения | Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений Кавказского сельского поселения Кавказского района | Кол-во обслужив. учреж. | 4 | 4 | - | 100 |  |

Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.А. Белянкова