|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за первое полугодие 2018г. | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2020годы по источникам:** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2018г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 2171.4 | 2171.4 | 1085.7 | 889.1 | 41 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3347.1 | 3347.1 | 1504.7 | 1457.2 | 43.5 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 400 | 0 | 172.3 | 172.3 | 100 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры**  **на 2015 – 2020годы»** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2018г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 1596 | 1596 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 10333.4 | 10333.4 | 4099.9 | 2760.9 | 26.7 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 12119.1 | 12119.1 | 9850,6 | 5213.3 | 43 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 4500,0 | 0 | 2503,9 | 2503,9 | 100 |  |  | |
| **3** | **«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2018г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3590,2 | 3590,2 | 1442,2 | 1442,2 | 40,17 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 38057,2 | 38057,2 |  |  |  |  |  | |
| Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.И.Тележенко | | | | | | | | | |