|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 9 месяцыев 2021 года | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2022годы по источникам:** | М.А. Белянкова |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3 880,2 | 3 880,2 | 2 611,7 | 2 498,4 | 64,4 % |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 450,0 | 450,0 | 383,4 | 307,0 | 68,2 % |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры**  **на 2015 – 2022годы»** | М.А. Белянкова |  |  |  |  |  |  | . | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 14 139,1 | 14 139,1 | 10 103,1 | 10 014,9 | 70,8 % |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 2 200,0 | 2 200,0 | 1 709,2 | 1 705,2 | 77,5 % |  |  | |
| **3** | **«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы»** | М.А. Белянкова |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 4 634,1 | 4 634,1 | 3 242,6 | 3 242,6 | 70,0% |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **25 303,4** | **25 303,4** | **18 050,0** | **17 768,1** | **70,2 %** |  |  | |
| Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.А. Белянкова | | | | | | | | | |