|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа  месяца,  следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | | Исполнитель | | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | | Профинан  сировано в отчетном периоде | | Освоено в отчетном периоде | | % выполнения | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | | Причины невыполнения |
| **1** | Основное мероприятие №1  Обеспечение доступа к информационному пространству  **всего, в том числе по источникам:** | | Кравченко Е.Ю. | | 315,0 | | 315,0 | | 315,0 | | 221,5 | | 70,0 | | выполнено | |  |
|  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | местный бюджет | | 315,0 | | 315,0 | | 315,0 | | 221,5 | | 70,0 | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2** | Основное мероприятие №2  Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания  **всего, в том числе по источникам:** | | Кравченко Е.Ю. | | 110,0 | | 110,0 | | 110,0 | | 91,5 | | 83,2 | | выполнено | |  |
|  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | местный бюджет | | 110,0 | | 110,0 | | 110,0 | | 91,5 | | 83,2 | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | **ВСЕГО ПО**  **ПРОГРАММЕ** | |  | | 425,0 | | 425,0 | | 425,0 | | 313,0 | | 73,6 | |  | |  |
| Специалист 2 категории администрации  Кавказского сельского поселения Кавказского района Е.Ю.Кравченко | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Наименование основного мероприятия | | Коодинатор подпрограммы основного мероприятия | | Наименование целевого показателя | | Един.измерения | | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | | Фактическое значение показателя на отчетную дату | | Отклон  в абсол. выраж. | | % исполнения | | Причина отклонений | |
| Основное мероприятие №1  Обеспечение доступа к информационному пространству | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Распространение информационных материалов в печатных периодических изданиях | | Лист. | | 98400 | | 68880 | |  | | 70,0 | | Публикация проводилась по мере возникновения информационного материала | |
| Основное мероприятие №2  Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | | мин | | 51 | | 42 м 30 сек. | |  | | 83,2 | | Съемка проводилась по мере возникновения информационного материала | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Специалист 2 категории администрации

Кавказского сельского поселения Кавказского района Е.Ю.Кравченко