|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за I квартал 2019г. | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Основное мероприятие №1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 8569,9 | 8569,9 | 1692,5 | 1692,5 | 19,75 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **Основное мероприятие №2 Уличное освещение Кавказского сельского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 1500,0 | 1500,0 | 262,3 | 262,3 | 17,49 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | **Основное мероприятие №3 Организация и содержание мест захоронения** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Основное мероприятие №4 Другие мероприятия по благоустройству поселения** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 10169,9 | 10169,9 | 1954,8 | 1954,8 | 19,22 |  |  | |
| Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |