АДМИНИСТРАЦИЯ  КАВКАЗСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.11.2014                                                                                                         №484

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ                      «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлениями администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от                      7 августа 2014 года №335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Кавказского сельского  поселения  Кавказского района»,  от  20 августа 2014 года № 368 «О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 7 августа 2014 года №335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Кавказского сельского  поселения  Кавказского района», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Кавказского сельского поселения Кавказского района,                 п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта»  (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района осуществлять финансирование расходов на реализацию программы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2015 года.

Глава Кавказского сельского поселения                                           О.Г.Мясищева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

от 13.11.2014 № 484

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Кавказское сельское поселение Кавказского района

«Развитие физической культуры и спорта»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для развития физкультуры и спорта, формирование правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения; - приобщение населения поселения, и в первую очередь, детей, подростков и молодежь к физической культуре; -гражданско-патриотическое воспитание; - эстетическое и интеллектуальное воспитание молодежи |
| Задачи муниципальной программы | # -популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; -организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; -утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Кавказского сельского поселения Кавказский район; -организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий; -содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории поселения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; -утверждение порядка формирования спортивных сборных команд поселения, их обеспечение; -оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Кавказского сельского поселения; -формирование оптимального размещения сети объектов физической культуры и спорта с учетом территориальной обеспеченности, выявленного дефицита, перспективной потребности населения Кавказского сельского поселения Кавказский район; -укрепление материально-технической базы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -количество районных мероприятий, в которых приняли участие; -количество спортивных мероприятий; -количество проведенных акций |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 150,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, из них: 2015 году- 50,0 тыс. рублей 2016 году- 50,0 тыс. рублей 2017 году- 50,0 тыс. рублей |

_____________________И.В.Колосов

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития физической культуры и спорта

Система организации физической культуры и спорта в поселении включает в себя:

- коллективы физической культуры, действующие на самодеятельной основе в учреждениях, иных организациях независимо от форм собственности и по месту жительства граждан;

-клубы, спортивно-технические учреждения;

- органы местного самоуправления сельского поселения взаимодействуют с физкультурно-спортивными объединениями по вопросам развития физической культуры.

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Работа по приобщению населения к здоровому образу жизни строится с учетом возрастных особенностей организма. Определены четыре возрастные группы: 1-ая до 19 лет, 2-ая до 29 лет, 3-я до 39 лет и 4-ая старше 39 лет.

##### Для реализации задач предполагается проведение работы направленной на:

- увеличение числа жителей, активно занимающихся физической культурой;

- доступность занятий физкультурой для всех категорий и групп населения;

- увеличение количества  групп «Здоровья», с целью обеспечения условий сохранения бодрости и долголетия, поддержания интереса к жизни, увеличения объема двигательной активности у лиц старшего возраста,  ритмической, атлетической гимнастики, оздоровительного бега при клубах по месту жительства;

- повышение эффективности  пропаганды здорового образа жизни, через средства массовой информации, с целью формирования потребности в физкультурно-оздоровительных занятиях;

- преодоление пассивных жизненных позиций жителей, создание общественного мнения, о том что занятия физической культурой и спортом, ценны для физического развития и оздоровления, являются признаком высокой духовной культуры человека;

- проведение массовых   оздоровительных мероприятий  спортивной направленности;

- организацию систематических массовых, спортивных праздников среди работников бюджетной сферы, промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- внедрение физической культуры в режим труда и отдыха граждан;

- повышение эффективности использования средств физической культуры в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, правонарушениями, особенно в молодежной среде.

Для развития массовой физической культуры намечено:

- проводить по календарному плану массовые физкультурно-спортивные мероприятия, среди различных групп населения (дошкольники, школьники, студенты, соревнования среди подростков по месту жительства, спортсменов инвалидов, трудящихся промышленных предприятий, АПК,  жителей);

- практиковать проведение соревнований среди детей и подростков в свободное от учебы время;

- организовывать работу с молодежью с помощью проведения Спартакиад по видам спорта в рамках праздника «День молодежи», проведение массовых  мероприятий по популярным видам спорта (футбол, стрит-бол, волейбол, арм-рестлинг, дартс);

- создать оптимальные условия для занятий массовым спортом лицам, имеющим мало шансов для достижения вершин спортивного мастерства, слабо подготовленным физически.

Важнейшим направлением является реабилитация инвалидов средствами физической культуры. Планируется:

- развернуть пропаганду массовой физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий инвалидов;

- координировать свою работу с  деятельностью клуба спортсменов-инвалидов - близлежащих муниципальных образований;

- привлекать инвалидов к регулярным занятиям физкультурой;

проводить соревнования;

- готовить инвалидов к соревнованиям районного и областного масштаба;

- разработать рекомендации для занятий оздоровительными формами физической культуры различных категорий заболеваемости;

- предусмотреть на спортивных объектах возможность занятий физическими упражнениями инвалидов;

- организовывать соревнования среди инвалидов по наиболее доступным для них видам спорта.

Участие учреждений, общественных объединений и средств массовой информации в пропаганде физической культуры и спорта;

- проведение крупных спортивно-массовых мероприятий под девизом «Я выбираю спорт», «Спорту – да! Наркотикам – нет», «Доброта и спорт спасут мир», «Спорт против наркотиков» и т.п.;

- привлечь внимание зрительской аудитории, в том числе подрастающего поколения, с помощью СМИ (анонсирующие рубрики предстоящих спортивных мероприятий), афиш и пр. для посещения спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на спортивных объектах Кавказского сельского поселения;

- вывешивать рекламные плакаты (щиты) спортивной тематики на спортивно-массовых мероприятиях, с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения;

- изготовление информационно-рекламной продукции (афиш, программ, памятной атрибутики и др.) к спортивно- оздоровительным мероприятиям;

организовывать выставки и экспозиции спортивной направленности «История спорта в поселении»;

- ежегодно проводить чествование лучших спортсменов, команд, а также ветеранов спорта, ведущих специалистов;

- организация систематических передач, публикаций о  спортивных мероприятиях   в  печати, на радио и телевидении;

- создание и проведение новой идеологии освещения в СМИ вопросов физической культуры и здорового образа жизни, направленных на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья жителей поселения;

- размещение информации спортивной тематики на сайте  Кавказского сельского поселения;

- освещение в СМИ достижений спортсменов и участников физкультурно-оздоровительных мероприятий.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целями  программы  являются:

-создание условий для развития физкультуры и спорта, формирование правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения;

- приобщение населения поселения, и в первую очередь, детей, подростков и молодежь к физической культуре;

-гражданско-патриотическое воспитание;

- эстетическое и интеллектуальное воспитание молодежи.

Для  достижения данных целей требуется решение следующих задач:

-популяризация  физической культуры и спорта среди различных групп населения;

-организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Кавказского сельского поселения Кавказский район;

-организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

-содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории поселения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

-утверждение порядка формирования спортивных сборных команд поселения, их обеспечение;

-оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Кавказского сельского поселения;

-формирование оптимального размещения сети объектов физической культуры и спорта с учетом территориальной обеспеченности, выявленного дефицита, перспективной потребности населения Кавказского сельского поселения Кавказский район;

-укрепление материально-технической базы.

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложении №1.

### 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

    - муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы по источникам и объемам финансирования  представлен в Приложении № 2.

### 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта» | Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Всего по программе: |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 Участие в районных мероприятиях | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие №2 Спортивные мероприятия, проводимые на территории Кавказского сельского поселения | Местный бюджет | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие №3 Проведение акций - «За здоровый образ жизни» | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в сфере реализации муниципальной программы) не предусмотрен.

6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта» не предусмотрены.

7.Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «программы  «Развитие физической культуры и спорта» не предусмотрены.

8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого основного мероприятия, включенного в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 8.2. Оценка степени реализации мероприятий программы  и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

# 8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой программы  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 8.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации программы, из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программы, определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

# 8.6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы  оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы  и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

СРп/п - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

# 8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# 8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той программы отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график). Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главе Кавказского сельского поселения заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет главе Кавказского сельского поселения доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координатор программы подготавливают доклад о ходе реализации муниципальной программы, который должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий программ, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет главе Кавказского сельского поселения доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Глава Кавказского сельского поселения                                            О.Г.Мясищева

Приложение № 1

к  муниципальной программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения |  | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: количество районных мероприятий, в которых приняли участие | шт. | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: количество спортивных мероприятий | шт. | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: количество проведенных акций | шт. | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 | Участие в районных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель: количество районных мероприятий, в которых приняли участие | шт. | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие №2 | Спортивные мероприятия, проводимые на территории Кавказского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель: количество спортивных мероприятий | шт. | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие №3 | Проведение акций - «За здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель: количество проведенных акций | шт. | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения								 И.В.Колосов

Приложение № 2

к  муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Участие в районных мероприятиях | Всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; | Администрация Кавказского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 Спортивные мероприятия проводимые на территории Кавказского сельского поселения | Всего | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3 Проведение акций - «За здоровый образ жизни» | Всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Кавказского сельского поселения |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: | Всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Х | Х |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения								 И.В.Колосов