Пояснительная записка к информации

«О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития Кавказского сельского поселения

муниципального образования Кавказский район на 2015 год»

по состоянию за 2 квартал 2015 года

Индикативный план социально-экономического развития Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район на 2015 год утвержден решением Совета Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район от 28 ноября 2014 года № 2.

Во втором квартале 2015 года достигнута достаточно высокая степень выполнения большинства индикаторов годового плана. Оценка выполнения плана за 2 квартал проведена из расчета 50% годовых индикаторов.

Промышленная деятельность

По обрабатывающим производствам: при годовом плане 632,07 тыс.рублей получено продукции на  307,9 тыс.руб.

По номенклатуре продукции по итогам отчетного периода сложились достаточно высокие темпы для выполнения годовых индикаторов по производству:

-   муки (56%),

-   хлебобулочных изделий (55,8%)

Средние темпы выполнения плана отмечены  в производстве мяса (44,4%).

По итогам второго квартала 2015 года план по производству и распределению электроэнергии, газа и воды индикативный план выполнен на 52 %.

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства по итогам второго квартала 2015 года составил 232,2 тыс.руб. Годовое плановое задание ввиду сезонности производства выполнено на 29%.

По видам сельскохозяйственной продукции:

1.	Производство скота и птицы (в живом весе) за 2 квартал текущего года составило 0,154 тыс.тонн при годовом плане 0,25 тыс. тонн.       Выполнение – 61,6 %.

2.	Производство молока - план выполнен в объеме 0,35 тысяч тонн, что составило 58,3% годового показателя за счет производителей в личных подсобных хозяйствах.

3.	План по производству яиц выполнен на 53,6% (получено  1,5 млн.  шт. при плане 2,8 млн.шт.)

По численности поголовья крупного рогатого скота во всех категориях  хозяйств  индикаторы  достигнуты  на уровне 67%. Несмотря на запланированный рост, численность поголовья крупного рогатого скота продолжает снижаться (31,4% по отношению к итогам 2014 года).

Плановое задание по численности овец и коз по итогам второго квартала 2015 года выполнено на 100 %, по численности птицы - на 42% ; выращивание птицы предусмотрено на 3 периода, что позволит выполнить индикатор до конца года.

С сельхозтоваропроизводителями проводится работа по вовлечению в целевые программы различного уровня, направленные на поддержку аграрного сектора экономики, также проводятся обучающие семинары по развитию ЛПХ.

Инвестиции

Инвестиции, в пополнение основных средств, производятся в основном за счет средств ЗАО «Нафтатранс», ЗАО «Рассвет», а так же учреждений социальной сферы (техническое оснащение и ремонт зданий). Финансовые вложения в развитие малых предприятий менее значительны. В целях содействия увеличению объема инвестиций в районе сформирована постоянно обновляемая информационная база по инвестиционным объектам, в том числе по земельным участкам свободным от застройки. Определены назначения объектов в соответствии с потребностями жителей. К базе обеспечен равный доступ потенциальным инвесторам.

Транспортный комплекс

Выполнение плана по объему транспортных услуг составило 52% или 609024,0 тыс. руб. Прирост к уровню 2 квартала 2014 года (38,8%) достигнут за счет наращивания объемов перевалки газа, нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом.

Рынки товаров и услуг

На рынке товаров и услуг выполнение годового плана по обороту розничной торговли составило 45,6%, общественного питания – 34,6%, объему платных услуг населению – 47,9%.

Малое предпринимательство

Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения за 2 квартал 2015 года составило 37 единиц, выполнение плана составило 94,9%.

По доле среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций индикативный план выполнен  на  29,8 % (плановое назначение - 29,4%).

Финансы

Прибыль прибыльных предприятий по итогам 2 квартала 2015 года, при годовом плане  450432 тыс.руб., составила 229720 тыс.руб. или 54,3% к уровню предыдущего года, соответственно, годовое плановое назначение выполнено на 51 %.

Уровень жизни населения

Положительные результаты достигнуты по недопущению увеличения численности безработных, по итогам второго квартала 2015 года данный показатель соответствует достигнутому в 2014 году:

-	число безработных на 01.07.2015г. составило 39 человек при годовом плане - 50;

-	уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к экономически активному населению и соответствует результатам 2014 года.

Площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, построенных населением, составляет – 0,6 тыс.кв.м,  план выполнен на 48,7% с приростом к 2014 году на 316,7%.

По итогам второго квартала 2015 года практически все показатели, характеризующие экономическое развитие Кавказского сельского поселения, имеют положительную динамику.

Проведенный анализ также выявил и низкий уровень выполнения некоторых показателей индикативного плана, что подтверждает необходимость повышения качества планирования, усиления контроля за выполнением плановых показателей и своевременной корректировки значений плановых заданий.

Специалист 1 категории

Кавказского сельского поселения

муниципального образования

Кавказский район							      О.А.Фролова