|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 9 месяцев 2017г. | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2017 годы по источникам:** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 1899,6 | 1899,6 | 1417,9 | 1294,3 | 68,13 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 2933,3 | 2933,3 | 2199,6 | 1847,9 | 63,0 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 400 | 0 | 251,8 | 251,8 | 100 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры**  **на 2015 – 2017 годы»** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 5901,8 | 5901,8 | 4130,3 | 3628,9 | 61,48 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 10951,0 | 10951,0 | 7623,9 | 6947,8 | 63,44 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 9850,0 | 0 | 8913,5 | 8731,0 | 88,6 |  |  | |
| **3** | **«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3466,2 | 3466,2 | 2170,4 | 2170,4 | 62,62 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 35401,9 | 25151,9 | 26707,4 | 24872,1 |  |  |  | |
| Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.И.Тележенко | | | | | | | | | |